## Slide 1
Axol | Proposta de Gestão de Mudanças
Adoção da plataforma e transição do trabalho, com continuidade operacional e atenção aos impactos sobre as pessoas.
1
5 gerências
PE • PR • PL • OS • PD
≥ 6 meses
Horizonte mínimo de atuação
O cenário atual
Diversos sistemas legados sustentam rotinas de atualização e operação. A substituição poderá reduzir ou eliminar atividades operacionais.
A plataforma Axol
Fluxos low code por clique e arraste. Cada job é uma rodada de modelo eletroenergético; os jobs são executados em sequência.
A mudança no trabalho
Atividades, papéis, competências e interfaces serão revistos. O diagnóstico orientará a transição das pessoas e o aproveitamento da capacidade.
Job 1
Job 2
Job 3
Capacidade de servidores e custo cloud previsto por rodada.
RESULTADO A PERSEGUIR
Equipes preparadas para executar as novas rotinas com autonomia.
01 Adoção efetiva do Axol
02 Conhecimento dos legados preservado
03 Requalificação e aproveitamento da capacidade liberada
A extensão dos impactos, os legados e o calendário de substituição serão confirmados no diagnóstico.
Notes: Proposta nova para o Axol. Briefing do solicitante: plataforma low code de fluxos sequenciais de jobs (rodadas de modelos eletroenergéticos), previsão de capacidade e custos de cloud, substituição de legados e impactos em PE, PR, PL, OS e PD. Prazo mínimo solicitado: seis meses. Anexos utilizados somente como referência de estrutura e identidade visual A&M. Plano, riscos, perfis, métricas e datas são propostos e dependem do diagnóstico; não representam resultados já medidos. Não há metas, economia, headcount ou honorários informados.

## Slide 2
Diagnóstico e plano integrado por gerência
Analisar PE, PR, PL, OS e PD para priorizar impactos, públicos e ondas a partir de evidências.
2
MAPA DE IMPACTOS | ESTRUTURA DE ANÁLISE
PE
PR
PL
OS
PD
Dimensão | Evidência a levantar | Saída para o plano
Atividades | Volumes, frequência, esforço e exceções. | Trabalho atual × futuro.
Sistemas | Legados, interfaces e dependências. | Convivência e transição.
Pessoas e papéis | Públicos, responsáveis e preocupações. | Stakeholders e papéis futuros.
Competências | Conhecimentos e prática necessários. | Lacunas e trilhas por perfil.
Capacidade | Esforço reduzido e novas demandas. | Cenários de requalificação e realocação.
Método: entrevistas, oficinas e análise de rotinas, com validação dos responsáveis.
SEIS FRENTES DE ATUAÇÃO
01
Diagnóstico e prontidão
Públicos, barreiras e linha de base.
02
Impactos e riscos
Criticidade, dependências e ações.
03
Comunicação e sensibilização
Patrocínio, mensagens e escuta.
04
Transição do trabalho
Papéis e capacidade de trabalho.
05
Capacitação
Trilhas, prática e multiplicadores.
06
Adoção e sustentação
Piloto, ondas e sustentação.
Cada impacto registrará público, gerência, rotina/legado, criticidade, ação, responsável, prazo e evidência de tratamento.
Notes: Proposta nova para o Axol. Briefing do solicitante: plataforma low code de fluxos sequenciais de jobs (rodadas de modelos eletroenergéticos), previsão de capacidade e custos de cloud, substituição de legados e impactos em PE, PR, PL, OS e PD. Prazo mínimo solicitado: seis meses. Anexos utilizados somente como referência de estrutura e identidade visual A&M. Plano, riscos, perfis, métricas e datas são propostos e dependem do diagnóstico; não representam resultados já medidos. Não há metas, economia, headcount ou honorários informados.

## Slide 3
Transição de pessoas, trabalho e legados
Relacionar as atividades que mudam ao conhecimento crítico, às competências e ao destino da capacidade liberada.
3
01
Mapear o trabalho
Medir volumes e esforço; distinguir atividades reduzidas, mantidas e novas.
02
Desenhar o futuro
Definir papéis, interfaces e competências; avaliar capacidade e novas demandas.
03
Preparar pessoas
Transferir conhecimento; planejar requalificação, realocação e novas atividades.
04
Validar na prática
Observar o trabalho real e ajustar os planos com lideranças e Pessoas/RH.
RISCOS INICIAIS A INVESTIGAR E RESPOSTAS PROPOSTAS
Hipótese de risco | Resposta proposta | Evidência de tratamento
Receio de perda de trabalho | Escuta e plano de transição por público. | Plano e responsáveis pactuados.
Perda de conhecimento | Registrar exceções e transferir rotinas críticas. | Rotinas praticadas e aceitas.
Sobrecarga na convivência | Planejar capacidade e convivência por onda. | Capacidade e ondas validadas.
Baixa adoção | Medir uso e eliminar controles paralelos. | Uso e barreiras monitorados.
Baixa autonomia no Axol | Prática assistida, guias e multiplicadores. | Cenários validados por perfil.
Prioridade: requalificação e realocação. Cenários de headcount exigem evidências sobre o trabalho futuro e decisão da liderança/Pessoas.
Notes: Proposta nova para o Axol. Briefing do solicitante: plataforma low code de fluxos sequenciais de jobs (rodadas de modelos eletroenergéticos), previsão de capacidade e custos de cloud, substituição de legados e impactos em PE, PR, PL, OS e PD. Prazo mínimo solicitado: seis meses. Anexos utilizados somente como referência de estrutura e identidade visual A&M. Plano, riscos, perfis, métricas e datas são propostos e dependem do diagnóstico; não representam resultados já medidos. Não há metas, economia, headcount ou honorários informados.

## Slide 4
Jornada mínima de seis meses | adoção por ondas
Frentes sobrepostas, alinhadas ao calendário técnico e à prontidão das pessoas para executar as novas rotinas.
4
CRONOGRAMA INDICATIVO DA ATUAÇÃO
Chart: Frentes e meses de atuação
| Sustentação / transferência | Expansão e suporte | Piloto / preparação das ondas | Capacitação / multiplicadores | Comunicação e engajamento | Impactos e transição | Diagnóstico e prontidão
Meses antes do início da frente | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Meses de atuação propostos | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2
Azul: preparação e sustentação Laranja: piloto e expansão
CAPACITAÇÃO NO AXOL
Fundamentos e navegação
Jobs, sequências e interface low code.
Operação por perfil
Montagem de fluxos, rodadas e acompanhamento.
Recursos e exceções
Capacidade, custo por rodada e acionamento do suporte.
Multiplicadores e autonomia
Prática assistida, guias e avaliação em cenários reais.
Antes do piloto
Ambiente, acessos e cenários prontos.
Antes das ondas
Autonomia e riscos críticos validados.
Na sustentação
Responsáveis e conhecimento transferidos.
Migração e desligamento dos legados dependem da validação técnica. A duração poderá superar seis meses conforme as ondas.
Notes: Proposta nova para o Axol. Briefing do solicitante: plataforma low code de fluxos sequenciais de jobs (rodadas de modelos eletroenergéticos), previsão de capacidade e custos de cloud, substituição de legados e impactos em PE, PR, PL, OS e PD. Prazo mínimo solicitado: seis meses. Anexos utilizados somente como referência de estrutura e identidade visual A&M. Plano, riscos, perfis, métricas e datas são propostos e dependem do diagnóstico; não representam resultados já medidos. Não há metas, economia, headcount ou honorários informados.

## Slide 5
Indicadores para decidir, corrigir e sustentar
Painel proposto por gerência e perfil. Linha de base, metas e fontes serão pactuadas no diagnóstico.
5
01
Prontidão
Critérios de prontidão atendidos ÷ critérios aplicáveis × 100.
Fonte: checklist por gerência/onda.
02
Adoção efetiva
Rodadas elegíveis no Axol ÷ total de rodadas elegíveis × 100.
Fonte: registros de execução.
03
Autonomia
Pessoas aprovadas em cenários críticos ÷ pessoas avaliadas × 100.
Fonte: avaliação prática por perfil.
04
Transição das pessoas
Ações de requalificação/realocação concluídas ÷ ações previstas × 100.
Fonte: plano de transição aprovado.
05
Conhecimento preservado
Rotinas críticas documentadas e transferidas ÷ total de rotinas críticas × 100.
Fonte: documentação e aceite.
06
Continuidade operacional
Incidentes e horas de retrabalho associados à transição.
Fonte: chamados e registro de ocorrências.
GOVERNANÇA E ROTINA DE DECISÃO
Semanal | Execução
GMO e multiplicadores: uso, incidentes e ações.
Quinzenal | Adoção
Gerências, Axol e RH: prontidão, impactos e transição.
Mensal | Patrocínio
Patrocinador e líderes: prioridades, riscos e ondas.
Custo cloud, se houver dados comparáveis: |realizado − previsto| ÷ previsto × 100 por rodada. Metas após a linha de base.
Notes: Proposta nova para o Axol. Briefing do solicitante: plataforma low code de fluxos sequenciais de jobs (rodadas de modelos eletroenergéticos), previsão de capacidade e custos de cloud, substituição de legados e impactos em PE, PR, PL, OS e PD. Prazo mínimo solicitado: seis meses. Anexos utilizados somente como referência de estrutura e identidade visual A&M. Plano, riscos, perfis, métricas e datas são propostos e dependem do diagnóstico; não representam resultados já medidos. Não há metas, economia, headcount ou honorários informados.

## Slide 6
Escopo, entregáveis e estrutura comercial
Atuação para as cinco gerências, com prazo mínimo de seis meses e dimensionamento conforme os volumes de trabalho.
6
PACOTES DE ENTREGA E VALIDAÇÃO
Etapa | Entregáveis previstos
M1–M2 Diagnóstico | Mapas de stakeholders/impactos, prontidão e riscos; linha de base e plano de mudança.
M2–M3 Preparação | Papéis futuros; plano de requalificação/realocação; comunicação e trilhas por perfil.
M3–M5 Piloto e ondas | Materiais e kit dos multiplicadores, capacitação, plano de ondas e painel de adoção.
M5–M6 Sustentação | Autonomia validada; conhecimento transferido; lições aprendidas e plano de sustentação.
MODELO DE CONTRATAÇÃO
≥ 6 meses de atuação
Equipe proposta
Liderança executiva, coordenação de GMO e execução das frentes.
Investimento e dedicação
A dimensionar por públicos, legados, turmas, ondas e modalidade de atuação.
RESPONSABILIDADES E CONDIÇÕES
Cliente: patrocinador, gerências, especialistas Axol/legados, RH e multiplicadores. Disponibilidade para validações, dados e ambiente de prática.
LIMITES E AJUSTES
Desenvolvimento, migração e infraestrutura: equipe técnica. Ajustes de escopo/prazo serão redimensionados.
Honorários, tributos, despesas, condições de pagamento, quantidades e dedicação serão definidos na composição comercial final.
Notes: Proposta nova para o Axol. Briefing do solicitante: plataforma low code de fluxos sequenciais de jobs (rodadas de modelos eletroenergéticos), previsão de capacidade e custos de cloud, substituição de legados e impactos em PE, PR, PL, OS e PD. Prazo mínimo solicitado: seis meses. Anexos utilizados somente como referência de estrutura e identidade visual A&M. Plano, riscos, perfis, métricas e datas são propostos e dependem do diagnóstico; não representam resultados já medidos. Não há metas, economia, headcount ou honorários informados.