## Slide 1
Projeto Maestro
Definição e Implantação de Desenho Organizacional que viabilize a Independência Tecnológica sobre os Modelos Computacionais Elétricos e Energéticos do ONS
02 de Outubro 2026
Comitê Executivo

## Slide 2
Cronograma do Projeto - Visão Geral
 | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT
GESTÃO DE PROJETO E GESTÃO DA MUDANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO Planejamento e Organização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ENTENDIMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL Compreensão do contexto externo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Direcionadores estratégicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico modelos computacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DESENHO DO NOVO MODELO ORGANIZACIONAL Proposta e detalhamento do novo desenho organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição do modelo de sourcing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenho do modelo de inovação e avaliação dos modelos comp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição de orçamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DA TRANSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO Plano de implementação e operação assistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OPERAÇÃO ASSISTIDA Setup interno ONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementação e monitoramento contínuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estamos aqui
Setup interno ONS

## Slide 3
 | JULHO |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  |  | OUTUBRO |  |  | 
 | 13/07 - 17/07 | 20/07 - 24/07 | 27/07 - 31/07 | 03/08 - 07/08 | 10/08 - 14/08 | 17/08 - 21/08 | 24/08 - 29/08 | 31/08 - 04/09 | 07/09 - 11/09 | 14/09 - 18/09 | 21/09 - 25/09 | 28/09 - 02/10 | 05/10 - 09/10 | 12/10 - 16/10 | 19/10 - 23/10 | 26/10 - 30/10
Acompanhamento e melhoria continua do modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES Mapeamento e plano de realocação dos processos que estão sob responsabilidade da FE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mapeamento das demandas e definição de plano de ação para as comunidades de entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos e integrações da FE (foco FEN, FER, FEL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades de Entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos e rotinas da FEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planejamento estratégico - FEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO Planejamento e execução das trilhas de capacitação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Monitoramento, ajustes e transferência (aderência aos fóruns, clareza de papéis, uso de ferramentas e interfaces) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cronograma do Projeto – Etapa 5: Operação Assistida
Estamos aqui

## Slide 4
Visão consolidada das atividades em andamento e próximos passos para a semana
Acompanhamento de atividades – Operação Assistida
Frentes de atuação | Atividade | Prazo | Status | Próximos passos / Observações
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES | Workshop FEG - 3º Sessão com foco nas Comunidades Técnicas | 22/09 |  | Classificação de demandas no padrão TRL e identificação de times envolvidos
 | Configuração do Azure Devops (ambiente de homologação) | 25/09 |  | -
 | Treinamento de Arquitetura de Modelos Eletroenergéticos | 28/09 |  | Sessões: 23 e 28/09
 | Workshop FEG - 4º Sessão com foco em Captação Orçamentária | 29/09 |  | 1º Sessão: Documentação dos Fóruns 2º Sessão: Proc. Recebimento de Demandas 3º Sessão: Comunidades Técnicas
 | Definição das demandas que serão conduzidas pelas Comunidades Técnicas | 08/10 |  | -
 | Validação do Azure Devops e tombamento para o ambiente de Produção | 09/10 |  | Validação do ambiente de homologação até 02/10
 | Kick off do ciclo da Captação Orçamentária (Gerentes e Líderes) | 09/10 |  | -
Em Andamento
Concluído
Em Atraso
LEGENDA
Não Iniciado

## Slide 5
Visão consolidada das atividades em andamento e próximos passos para a semana
Acompanhamento de atividades – Operação Assistida
Frentes de atuação | Atividade | Prazo | Status | Próximos passos / Observações
GESTÃO DE MUDANÇAS | Publicação do e-learning Treinamento: Modelo de Operação Matricial papeis e responsabilidades com interfaces dentro do ONS SOU+ | 04/09 |  | Em parceria com a GP
 | Desenvolvimento de iniciativas digitais de para reforçar a apropriação dos conteúdos dos treinamentos e trazer um modelo lúdico de engajamento | 08/09 |  | -
 | Consolidação dos resultados da Atividade de Fixação referente ao Treinamento Modelo de Operação Matricial | 08/09 |  | Resultados apresentados e direcionadores consolidados
 | Diagnóstico das Lideranças das Comunidades de Entrega | 14/09 |  | Resultados apresentados e direcionadores consolidados
 | Publicação da Recapitulação do Maestro no site(Sharepoint) ONS | 16/09 |  | Em parceria com a CS
 | Guia de Bolso Interativo — Gerências e Comunidades | 18/09 |  | Guia de Catequização Maestro
 | Publicação do e-learning Treinamento: Metodologias Ágeis dentro do ONS SOU+ | 21/09 |  | -
Em Andamento
Concluído
Em Atraso
LEGENDA
Não Iniciado

## Slide 6
Visão consolidada das atividades em andamento e próximos passos para a semana
Acompanhamento de atividades – Operação Assistida
Frentes de atuação | Atividade | Prazo | Status | Próximos passos / Observações
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES | Configuração do Azure Devops (ambiente de homologação) | 25/09 |  | -
 | Treinamento de Arquitetura de Modelos Eletroenergéticos | 28/09 |  | Sessões: 23 e 28/09
 | Workshop FEG - 4º Sessão com foco em Captação Orçamentária | 29/09 |  | -
 | Definição das demandas que serão conduzidas pelas Comunidades Técnicas | 08/10 |  | -
 | Validação do Azure Devops e tombamento para o ambiente de Produção | 09/10 |  | Validação do ambiente de homologação até 02/10
 | Kick off do ciclo da Captação Orçamentária (Gerentes e Líderes) | 09/10 |  | -
GESTÃO DE MUDANÇAS | Construção de Toolkits para incorporar ao Guia de Bolso Interativo, disponibilizando soluções padronizadas e reutilizáveis (apresentações, produtos digitais e sistemas customizados) | 25/09 |  | -
 | Construção e validação do comunicado para as áreas de negócio formalizando os Representantes de Negócio e responsabilidades (Comunidades de Entrega e Técnica) | 29/09 |  | Envio para Gerencias Executivas, Gerências e Representantes de Negócio
 | Publicação do treinamento Arquitetura de Modelos Eletroenergéticos na plataforma de e-learning do ONS Educa+ | 05/10 |  | -
 | Mapa de adoção aos comportamentos esperados perante ao Modelo de Operação | 14/10 |  | Check points semanais
Em Andamento
Concluído
Em Atraso
LEGENDA
Não Iniciado

## Slide 7
Visão consolidada das atividades em andamento e próximos passos para a semana
Acompanhamento de atividades – Operação Assistida
Frentes de atuação | Atividade | Prazo | Status | Próximos passos / Observações
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES | Realização do Workshop da FEG (fóruns, processos e rotinas operacionais) | 16/09 |  | 1º Sessão: Documentação dos Fóruns 2º Sessão: Processo de Recebimento de Demandas
 | Realização do Workshop da FEG - Comunidades Técnicas | 22/09 |  | Classificação de demandas no padrão TRL e identificação de times envolvidos
 | Configuração do Azure Devops (ambiente de homologação) | 25/09 |  | -
 | Envio do convite do fórum de integração de Comunidades | 25/09 |  | Primeiro fórum previsto até 16/10
 | Treinamento de Arquitetura de Modelos Eletroenergéticos | 28/09 |  | Sessões: 23 e 28/09
 | Workshop FEG - 3º Sessão com foco em Captação Orçamentária | 29/09 |  | 
GESTÃO DE MUDANÇAS | Publicação do treinamento Gestão de Projetos Ágeis na plataforma de e-learning do ONS Educa+ | 17/09 |  | -
 | Elaboração de Guia de Bolso Interativo para facilitar a aderência ao modelo de Operação (Gerências e Comunidades) | 18/09 |  | -
 | Comunicado para as áreas de negócio formalizando os indicados e responsabilidades que eles terão nas comunidades (Entrega e Técnica) | 22/09 |  | -
 | Construção de Toolkits para incorporar ao Guia de Bolso Interativo, disponibilizando soluções padronizadas e reutilizáveis (apresentações, produtos digitais e sistemas customizados) | 25/09 |  | -
Em Andamento
Concluído
Em Atraso
LEGENDA
Não Iniciado

## Slide 8
Monitoramento, ajustes e transferência - Frentes de adoção ao Modelo de Operação
Como o percentual é calculado?
Soma dos pesos dos critérios atendidos em cada frente. Critérios não aplicáveis não penalizam o resultado.
0% Não iniciado
1–99% Implantação / monitoramento / ajustes
100% Concluído / transferido
RITOS E FÓRUNS DE GOVERNANÇA
01
Recorrência
Pauta
Facilitador
Ferramenta de suporte
Registro da reunião (ata)
CLAREZA DE PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
02
Guia de bolso disponibilizado
Alinhamento com gerentes
Alinhamento com lideres de comunidade
Exercício dos papéis
INTERFACES COM ÁREAS DE NEGÓCIO
03
Representantes definidos
Interação formalizada entre represante e líder
Mecanismos de comunicação
USO DAS FERRAMENTAS OFICIAIS
04
Configuração em homologação
Validação pela liderança
Implantação em produção
Uso do Azure DevOps
Atualização das informações
ADOÇÃO DO FLUXO DE BACKLOG
05
Entrada e priorização das demandas
Uso nos fóruns
Movimentação das demandas
Desdobramento para o time
Notes: O percentual representa o avanço de cada comunidade na implementação dos elementos definidos para cada frente. Cada frente possui critérios pesos específicos, totalizando 100%

## Slide 9
Pontos de atenção

## Slide 10
Pontos de atenção
# | Descrição | Status | Plano de ação | Responsável | Prazo
1 | Sobrecarga operacional durante a etapa de transição pode afetar a execução das atividades técnicas (ex.: atividades herdadas, demandas represadas e vagas ainda não preenchidas). | Em acompanhamento | Mapeamento, consolidação e plano de realocação de processos e atividades em conjunto com a FEG. Mapeamento preliminar das demandas e plano de priorização e endereçamento. Formalização de recursos das áreas parceiras e estabelecimento de recorrências operacionais. | A&M + FEG | 16/10
2 | Disponibilidade do time para participação das trilhas de Capacitação. | Em acompanhamento | Compartilhamento do cronograma da trilha de capacitação de forma antecipada. Gravação, edição e disponibilização dos treinamentos de forma online. Sensibilização da importância dos treinamentos pelos gestores responsáveis. | A&M + FE | 16/10
3 | Disponibilidade das áreas clientes atuando no modelo de operação da FE. | Em acompanhamento | Sensibilização das áreas clientes por meio de webinar sobre o Modelo. Revisitação do DQQ para acomodar a participação dos recursos na validação de novas funcionalidades (DPL - PL e PE / DOP - PR e PD). | A&M + FE | 16/10
Monitorar situações de projeto que exigem acompanhamento próximo e eventuais ajustes

## Slide 12
Projeto Maestro
Definição e Implantação de Desenho Organizacional que viabilize a Independência Tecnológica sobre os Modelos Computacionais Elétricos e Energéticos do ONS
18 de Setembro 2026
Comitê Executivo

## Slide 13
Cronograma do Projeto - Visão Geral
 | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT
GESTÃO DE PROJETO E GESTÃO DA MUDANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO Planejamento e Organização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ENTENDIMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL Compreensão do contexto externo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Direcionadores estratégicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico modelos computacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DESENHO DO NOVO MODELO ORGANIZACIONAL Proposta e detalhamento do novo desenho organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição do modelo de sourcing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenho do modelo de inovação e avaliação dos modelos comp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição de orçamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DA TRANSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO Plano de implementação e operação assistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OPERAÇÃO ASSISTIDA Setup interno ONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementação e monitoramento contínuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estamos aqui
Setup interno ONS

## Slide 14
 | JULHO |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  |  | OUTUBRO |  |  | 
 | 13/07 - 17/07 | 20/07 - 24/07 | 27/07 - 31/07 | 03/08 - 07/08 | 10/08 - 14/08 | 17/08 - 21/08 | 24/08 - 29/08 | 31/08 - 04/09 | 07/09 - 11/09 | 14/09 - 18/09 | 21/09 - 25/09 | 28/09 - 02/10 | 05/10 - 09/10 | 12/10 - 16/10 | 19/10 - 23/10 | 26/10 - 30/10
Acompanhamento e melhoria continua do modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES Mapeamento e plano de realocação dos processos que estão sob responsabilidade da FE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mapeamento das demandas e definição de plano de ação para as comunidades de entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos e integrações da FE (foco FEN, FER, FEL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades de Entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos e rotinas da FEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar o modelo de governança da FEG (fóruns estratégicos anual e gestão semestral do portfólio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO Planejamento e execução das trilhas de capacitação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Monitoramento, ajustes e transferência (aderência aos fóruns, clareza de papéis, uso de ferramentas e interfaces) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cronograma do Projeto – Etapa 5: Operação Assistida
Estamos aqui

## Slide 15
Visão consolidada das atividades em andamento e próximos passos para a semana
Acompanhamento de atividades – Operação Assistida
Frentes de atuação | Atividade | Prazo | Status | Próximos passos / Observações
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES | Consolidação do backlog inicial das Comunidades de Entrega | 09/09 |  | Exceto EMT - Transitórios Eletromagnéticos
 | Reunião de alinhamento sobre o Modelo de Operação: Atuação dos Representantes de Negócio nas Comunidade de Entrega Atuação nas Comunidades Técnicas de prospecção e novos métodos | 10/09 |  | Representantes Comunidades Técnicas e Demandas de evolução das ferramentas
 | Realização do treinamento sobre Metodologias de Gestão de Projetos | 11/09 |  | Reforço de conceitos no plano de Monitoramento e Ajustes
 | Realização do Workshop da FEG (fóruns, processos e rotinas operacionais) | 16/09 |  | 1º Sessão realizada em 15/09 2º Sessão agendada para 16/09
 | Realização do Workshop da FEG - Comunidades Técnicas | 22/09 |  | -
 | Treinamento de Arquitetura de Modelos Eletroenergéticos | 24/09 |  | Sessões: 23 e 24/09
 | Configuração do Azure Devops (ambiente de homologação) | 25/09 |  | -
 | Workshop FEG - 3º Sessão com foco em Captação Orçamentária | 29/09 |  | -
Em Andamento
Concluído
Em Atraso
LEGENDA
Não Iniciado

## Slide 16
Visão consolidada das atividades em andamento e próximos passos para a semana
Acompanhamento de atividades – Operação Assistida
Frentes de atuação | Atividade | Prazo | Status | Próximos passos / Observações
GESTÃO DE MUDANÇAS | Publicação do e-learning Treinamento: Modelo de Operação Matricial papeis e responsabilidades com interfaces dentro do ONS SOU+ | 04/09 |  | Em parceria com a GP
 | Desenvolvimento de iniciativas digitais de para reforçar a apropriação dos conteúdos dos treinamentos e trazer um modelo lúdico de engajamento | 08/09 |  | -
 | Consolidação dos resultados da Atividade de Fixação referente ao Treinamento Modelo de Operação Matricial | 08/09 |  | Resultados apresentados e direcionadores consolidados
 | Diagnóstico das Lideranças das Comunidades de Entrega | 14/09 |  | Resultados apresentados e direcionadores consolidados
 | Publicação da Recapitulação do Maestro no site(Sharepoint) ONS | 16/09 |  | Em parceria com a CS
 | Guia de Bolso Interativo — Gerências e Comunidades | 18/09 |  | Guia de Catequização Maestro
 | Publicação do e-learning Treinamento: Metodologias Ágeis dentro do ONS SOU+ | 21/09 |  | -
Em Andamento
Concluído
Em Atraso
LEGENDA
Não Iniciado

## Slide 17
Pontos de atenção

## Slide 18
Pontos de atenção
# | Descrição | Status | Plano de ação | Responsável | Prazo
1 | Sobrecarga operacional durante a etapa de transição pode afetar a execução das atividades técnicas (ex.: atividades herdadas, demandas represadas e vagas ainda não preenchidas). | Em acompanhamento | Mapeamento, consolidação e plano de realocação de processos e atividades em conjunto com a FEG. Mapeamento preliminar das demandas e plano de priorização e endereçamento. Formalização de recursos das áreas parceiras e estabelecimento de recorrências operacionais. | A&M + FEG | 30/09
2 | Disponibilidade do time para participação das trilhas de Capacitação. | Em acompanhamento | Compartilhamento do cronograma da trilha de capacitação de forma antecipada. Gravação, edição e disponibilização dos treinamentos de forma online. Sensibilização da importância dos treinamentos pelos gestores responsáveis. | A&M + FE | 30/09
3 | Disponibilidade das áreas clientes atuando no modelo de operação da FE. | Em acompanhamento | Sensibilização das áreas clientes por meio de webinar sobre o Modelo. Revisitação do DQQ para acomodar a participação dos recursos (DPL - PL e PE / DOP - PR e PD). | A&M + FE | 30/09
Monitorar situações de projeto que exigem acompanhamento próximo e eventuais ajustes

## Slide 20
Projeto Maestro
Definição e Implantação de Desenho Organizacional que viabilize a Independência Tecnológica sobre os Modelos Computacionais Elétricos e Energéticos do ONS
04 de Setembro 2026
Comitê Executivo

## Slide 21
Cronograma do Projeto - Visão Geral
 | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT
GESTÃO DE PROJETO E GESTÃO DA MUDANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO Planejamento e Organização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ENTENDIMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL Compreensão do contexto externo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Direcionadores estratégicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico modelos computacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DESENHO DO NOVO MODELO ORGANIZACIONAL Proposta e detalhamento do novo desenho organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição do modelo de sourcing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenho do modelo de inovação e avaliação dos modelos comp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição de orçamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DA TRANSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO Plano de implementação e operação assistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OPERAÇÃO ASSISTIDA Setup interno ONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementação e monitoramento contínuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estamos aqui
Setup interno ONS

## Slide 22
 | JULHO |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  |  | OUTUBRO |  |  | 
 | 13/07 - 17/07 | 20/07 - 24/07 | 27/07 - 31/07 | 03/08 - 07/08 | 10/08 - 14/08 | 17/08 - 21/08 | 24/08 - 29/08 | 31/08 - 04/09 | 07/09 - 11/09 | 14/09 - 18/09 | 21/09 - 25/09 | 28/09 - 02/10 | 05/10 - 09/10 | 12/10 - 16/10 | 19/10 - 23/10 | 26/10 - 30/10
Acompanhamento e melhoria continua do modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES Mapeamento e plano de realocação dos processos que estão sob responsabilidade da FE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mapeamento das demandas e definição de plano de ação para as comunidades de entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos e integrações da FE (foco FEN, FER, FEL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades de Entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos, integrações e rotinas da FEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar o modelo de governança da FEG (fóruns estratégicos anual e gestão semestral do portfólio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO Planejamento e execução das trilhas de capacitação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cronograma do Projeto – Etapa 5: Operação Assistida
Estamos aqui

## Slide 23
Visão consolidada das atividades em andamento e próximos passos para a semana
Acompanhamento de atividades – Operação Assistida
Frentes de atuação | Atividade | Prazo | Status | Próximos passos / Observações
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES | Elaboração do material de treinamento sobre o Modelo de Operação / Papéis e Responsabilidades | 26/08 |  | -
 | Webinar sobre o Modelo de Operação com as áreas clientes (Gerências Executivas e Gerencias) | 27/08 |  | Sessões realizadas em 26 e 27/08
 | Primeira sessão de capacitação sobre Modelo de Operação / Papéis e Responsabilidades (FE e representantes DTA) | 27/08 |  | -
 | Consolidação do backlog inicial das Comunidades de Entrega | 04/09 |  | Realizado reuniões de alinhamento de conceitos e boas práticas
 | Elaboração do material do Workshop FEG e Comunidades Técnicas | 04/09 |  | Pré-requisito: Definição prévia dos participantes das comunidades técnicas (FE)
 | Construção do material de treinamento de Metodologias de Gestão de Projetos | 04/09 |  | Alinhado com as melhores práticas da DTA - AGG
 | Reunião de alinhamento sobre o Modelo de Operação: Atuação dos Representantes de Negócio nas Comunidade de Entrega Atuação nas Comunidades Técnicas de prospecção e validação de novos métodos | 11/09 |  | -
 | Realização do treinamento sobre Metodologias de Gestão de Projetos | 11/09 |  | -
Em Andamento
Concluído
Em Atraso
LEGENDA
Não Iniciado

## Slide 24
Visão consolidada das atividades em andamento e próximos passos para a semana
Acompanhamento de atividades – Operação Assistida
Frentes de atuação | Atividade | Prazo | Status | Próximos passos / Observações
GESTÃO DE MUDANÇAS | Elaboração do conteúdo do site da FEG, visando estruturar os elementos que compõem a arquitetura da mandala e as frentes de atuação | 24/08 |  | Revisão e publicação do conteúdo
 | Modelagem da estrutura de gamificação do primeiro treinamento, com base no contexto do Maestro | 24/08 |  | -
 | Construção do e-learning do treinamento de Modelo de Operação, com edição, configuração e adaptação para formato de curso online | 31/08 |  | Publicar no ONS Educa+
 | Construção do informativo mensal para o ONS, contextualizando a etapa de Operação Assistida e recapitulando o Projeto Maestro | 01/09 |  | 
 | Diagnóstico das lideranças das Comunidades de Entrega | 04/09 |  | Consolidação dos insights e apresentação dos resultados
 | Monitoramento das respostas da atividade de fixação referente ao primeiro treinamento - Modelo de Operação | 08/09 |  | Análise e apresentação dos indicadores
 | Desenvolvimento de iniciativas digitais de para reforçar a apropriação dos conteúdos dos treinamentos e trazer um modelo lúdico de engajamento | 08/09 |  | -
Em Andamento
Concluído
Em Atraso
LEGENDA
Não Iniciado

## Slide 25
Sugestão de Cronograma de Treinamentos
AGOSTO |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  | 
17/ago | 24/ago | 31/ago | 08/set | 14/set | 21/set | 28/set | 05/out | 13/out | 19/out
Formalização dos papeis e responsabilidades do time das comunidades de entrega | Modelo de Operação Matricial, Papeis e Responsabilidades Mapeamento prévio dos participantes das comunidades técnicas (FE) Backlog prévio de iniciativas aderentes às CT | “Webinar” modelo operacional com gerentes clientes (DOP e DPL) Definição dos pontos focais nas áreas usuárias | Metodologias de Gestão de Projetos Workshop FEG Modelo de Operação Matricial, Papeis e Responsabilidades | Gestão de Portfólio Workshop Comunidades Técnicas |  | Arquitetura de Modelos Eletroenergéticos | [A ser detalhado] Nivelamento e atualização sobre as ferramentas eletroenergéticas (3 sessões) | Inteligência Artificial​ Aplicada aos Modelos | Gestão de Mudanças e Cultura
1
5
4
7
8
1
3
INTERNO FE
FE + DTA/FE
ÁREAS USUÁRIAS
Legenda:
TREINAMENTOS
2
1
1
PRÉ REQUISITO
2
6
2
PRÓXIMOS TREINAMENTOS
Notes: Modelo de Operação Matricial, Papeis e Responsabilidades

## Slide 26
Pontos de atenção

## Slide 27
Pontos de atenção
# | Descrição | Status | Plano de ação | Responsável | Prazo
1 | Sobrecarga operacional durante a etapa de transição pode afetar a execução das atividades técnicas (ex.: atividades herdadas, demandas represadas e vagas ainda não preenchidas). | Em acompanhamento | Mapeamento, consolidação e plano de realocação de processos e atividades em conjunto com a FEG. Mapeamento preliminar das demandas e plano de priorização e endereçamento. Formalização de recursos das áreas parceiras e estabelecimento de recorrências operacionais. | A&M + FEG | 11/09
2 | Disponibilidade do time para participação das trilhas de Capacitação | Em acompanhamento | Compartilhamento do cronograma da trilha de capacitação de forma antecipada. Gravação, edição e disponibilização dos treinamentos de forma online. Sensibilização da importância dos treinamentos pelos gestores responsáveis. | A&M + FE | 30/09
Monitorar situações de projeto que exigem acompanhamento próximo e eventuais ajustes

## Slide 29
Representantes de negócio e Participantes das Comunidades Técnicas

## Slide 30
Indicações - Representantes de negócio e Participantes das Comunidades Técnicas
SQUAD | PEE | PER | PRM | PRD | PRI | PRR | EGN | EGS | PDT
SIMULADOR CC E FERRAMENTAS EMT | - | - | - | - | - | - | - | Eduardo e Ricardo (PSCAD) | -
BASE DE DADOS EMT | - | - | - | - | - | - | Samuel | Eduardo e Ricardo | -
ORGANON E DEMAIS FERRAMENTAS ELÉTRICAS | - | - | Daniel (RESPROB) | Tais (RESPROB) | Roberto Gomes e Laura Quintanilha | - | Pendente | Anderson | Guilherme e Jeanderson
BASE DE DADOS RMS | - | - | - | - | Pendente | - | Pendente | André Nascimento | Guilherme e Fabio
CURTO E MÉDIO PRAZO (NOVO MODELO) | Débora e Luana | - | Gabriel Malta e João Pedro | - | - | Hugo e Carlo Lucca | - | - | -
CURTO E MÉDIO PRAZO (LEGADO) | Débora e Luana | - | Marcelo Luna e Gabriel Malta | - | - | - | - | - | Gustavo
CURTÍSSIMO PRAZO | - | - | - | Tiago e Amanda | - | - | - | - | Gustavo
VAZÃO E GERAÇÃO DE CENÁRIOS HÍDRICOS | - | Rodrigo | - | - | - | Hugo e Carlo Lucca | - | - | Raphael
SIMULADOR HIDRÁULICO | - | Rodrigo | - | - | - | Hadassiana e Camila | - | - | Raphael
GERAÇÃO EÓLICA | - | - | - | - | - | Hugo e Frederico | - | - | Gustavo
GERAÇÃO FOTOVOLTAICA | - | - | - | - | - | Hugo e Frederico | - | - | Gustavo
PREVISÃO DE CARGA E MMGD | - | - | - | - | - | - | - | - | Raphael e Juliana
PRA | PLC | PLM | PLS | PLN | EGE | EGP | PED
GERÊNCIAS PENDENTES DE PREENCHIMENTO
(PRA e PED ainda sem gerentes posicionados; FEL irá propor a indicação de apenas um representante para a PL; EG necessário follow-up)

## Slide 31
Gestão de Mudanças

## Slide 32
Gestão de Mudanças | Abordagem A&M
Estruturação dos Sites das Gerências para Sustentação do Novo Modelo de Operação
Um canal estruturado para acesso aos escopos e entregáveis das gerências.
Modelo de Governança e Rotinas
01
Direcionamento Estratégico e Resultados
02
Gestão e Priorização do Portfólio
03
Processos, Responsabilidades e Interfaces
04
Padrões Técnicos, Qualidade e Documentação
05
Indicadores, Metas e Desempenho
06
Governança das Comunidades
07
Gestão de Contratos e Relacionamento
08
Orçamento e Gestão Financeira
09
Representação institucional e regulatória
10
FEG
Governança e Estratégia
PAPEL DA GERÊNCIA
Cada pétala da mandala representa uma frente de trabalho da gerência.
Juntas, elas formam uma visão integrada da estrutura da área, de suas responsabilidades e dos entregáveis que impulsionam seus resultados.
Leitura da Mandala
Direcionamento, integração e governança
Guardiã da estrátegia e da governança da área de Ferramentas Eletroenergéticas, promovendo direcionamento, integração e acompanhamento da atuação da FE.
ESCOPO CENTRAL
Direcionamento estratégico e modelo de governança da FE
Processos, interfaces, padrões e rotinas operacionais
Indicadores, metas, portfólio, contratos e orçamento
Governança das Comunidades Técnicas e de Entrega
Conformidade e demandas regulatórias
Em processo de aprovação.

## Slide 33
Resumo Administrativo – Treinamento Modelo de Operação Matricial
PANORAMA GERAL | [28/08/2026]
CONVITES ENVIADOS
42
público convocado
PARTICIPANTES PRESENTES
41
presença confirmada
TAXA DE PRESENÇA
97,6%
presentes / convidados
RETENÇÃO (Tempo Ativo)
97,5%
41 – 40 permaneceram presentes.
SESSÃO DE TREINAMENTO
Data da sessão
[27/08/2026]
Conteúdo / tema
[Modelo de Operação Matricial]
Formato e carga horária
[Online · 3h00]
Público-alvo
[FE / DTA]
Atividade de Fixação
[Sim]
E-LEARNING
Trilhas criadas
[02]
Cápsulas publicadas
[Aguardando GP]
Duração total do curso
[1h 15 min]
Colaboradores inscritos
[Aguardando GP]
1
Plataforma E-learning
[Educa+ ONS]

## Slide 34
Projeto Maestro
Definição e Implantação de Desenho Organizacional que viabilize a Independência Tecnológica sobre os Modelos Computacionais Elétricos e Energéticos do ONS
21 de Agosto 2026
Comitê Executivo

## Slide 35
Cronograma do Projeto - Visão Geral
 | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT
GESTÃO DE PROJETO E GESTÃO DA MUDANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO Planejamento e Organização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ENTENDIMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL Compreensão do contexto externo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Direcionadores estratégicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico modelos computacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DESENHO DO NOVO MODELO ORGANIZACIONAL Proposta e detalhamento do novo desenho organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição do modelo de sourcing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenho do modelo de inovação e avaliação dos modelos comp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição de orçamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DA TRANSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO Plano de implementação e operação assistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OPERAÇÃO ASSISTIDA Setup interno ONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementação e monitoramento contínuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estamos aqui
Setup interno ONS

## Slide 36
 | JULHO |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  |  | OUTUBRO |  |  | 
 | 13/07 - 17/07 | 20/07 - 24/07 | 27/07 - 31/07 | 03/08 - 07/08 | 10/08 - 14/08 | 17/08 - 21/08 | 24/08 - 29/08 | 31/08 - 04/09 | 07/09 - 11/09 | 14/09 - 18/09 | 21/09 - 25/09 | 28/09 - 02/10 | 05/10 - 09/10 | 12/10 - 16/10 | 19/10 - 23/10 | 26/10 - 30/10
Acompanhamento e melhoria continua do modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES Mapeamento e plano de realocação dos processos que estão sob responsabilidade da FE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mapeamento das demandas e definição de plano de ação para as comunidades de entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos e integrações da FE (foco FEN, FER, FEL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades de Entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos, integrações e rotinas da FEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar o modelo de governança da FEG (fóruns estratégicos anual e gestão semestral do portfólio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO Planejamento e execução das trilhas de capacitação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cronograma do Projeto – Etapa 5: Operação Assistida
Estamos aqui
Notes: Validação do resultado do workshop (steps): trabalho executado/prévio -> workshop -> oficialização -> validação Marcelo/Zucarato -> Comunicação para os clientes

## Slide 37
Visão consolidada das atividades em andamento e próximos passos para a semana
Acompanhamento de atividades – Operação Assistida
Frentes de atuação | Atividade | Prazo | Status | Próximos passos / Observações
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES | Consolidação das adequações capturadas no workshop de detalhamento e apropriação do escopo, processos e integrações das Gerencias e Comunidades | 11/08 |  | Disponibilizado no diretório do Teams
 | Alinhamento com a FEG para definição de atividades que serão executadas com suporte da A&M (ex. fóruns, detalhamento de processos e ferramentas) | 12/08 |  | Participação da A&M nas agendas semanais da FEG para alinhamento da implantação
 | Reunião de entendimento das melhores práticas de Gestão de Projetos, Governança e ferramentas de suporte com a DTA - AGG | 14/08 |  | Itens discutidos: Gestão de Projetos, Demandas, Indicadores, Contratos, Central de Serviços
 | Elaboração do plano de realocação dos processos herdados de outras áreas | 14/08 |  | Disponibilizado no diretório do Teams
 | Disparo do convite para a primeira sessão de capacitação sobre Modelo de Operação e Papéis e Responsabilidades | 18/08 |  | Agendado para 27/08 Em confirmação dos participantes DTA
 | Elaboração do material de treinamento sobre o Modelo de Operação e Papeis e Responsabilidades | 24/08 |  | -
 | Webinar sobre o Modelo de Operação com as áreas clientes (Gerências Executivas e Gerencias) | 27/08 |  | Agendado para 27/08
GESTÃO DE MUDANÇAS | Estruturação do cronograma e trilha de capacitação (Agenda, Conteúdo, Atividade de Fixação, Indicadores) | 12/08 |  | Disponibilizado no diretório do Teams
 | Análise do ecossistema de Comunicação, visando a continuidade operacional e melhoria das estatísticas de alcance | 17/08 |  | Revisão do Sou+ Maestro e estruturação dos espaços das Gerências FE
 | Coleta de feedbacks do WS de Modelo de atuação das Gerências e Comunidades | 17/08 |  | Endereçamento dos principais pontos na construção dos treinamentos
 | Assessment de prontidão para Líderes de Comunidade de Entrega e Técnica | 02/09 |  | Acompanhamento e controle de participação
Em Andamento
Concluído
Em Atraso
LEGENDA
Não Iniciado

## Slide 38
Visão dos principais entregáveis do período

## Slide 39
TRANSVERSAL A TODASAS COMUNIDADES
INDIVIDUAL A CADA COMUNIDADE OU SQUAD
Fórum | Propósito | Participantes | Responsável | Cadência padrão
PLANEJAMENTO E EVOLUÇÃO DAS FERRAMENTAS ELETROENERGÉTICAS | Consolidação dos planos de trabalho, roadmap integrado, priorizações, dependências, capacidade e diretrizes técnicas. | DIRETORIA DPL ASS. EXECUTIVO DTA GESTORES DPL, RS/IT/AG E PR/PD LÍDERES DAS COMUNIDADES DE ENTREGA E TÉCNICA PMOs DAS COMUNIDADES | Gestão de Portifólio | TRIMESTRAL TBD
ACOMPANHAMENTO DE PORTFÓLIO | Ações sobre riscos, desvios, replanejamentos, escalonamentos e formalização de decisões do portfólio. | GESTORES DPL/DTA/DOP LÍDERES DAS COMUNIDADES DE ENTREGA E TÉCNICA PMOs DAS COMUNIDADES |  | MENSAL Inicia 15/09
ENCONTRO DE LÍDERES | Garantir o alinhamento entre as Comunidades de Entrega e Técnicas, assegurando a evolução coordenada das ferramentas e a retroalimentação entre necessidades do presente e direcionadores do futuro. | LÍDERES COMUNIDADES DE ENTREGA LÍDERES COMUNIDADES TÉCNICAS LÍDERES COMUNIDADE DTA (SE APLICÁVEL) PMOs DAS COMUNIDADES |  | QUINZENAL Inicia 24/08
INTEGRAÇÃO ENTRE COMUNIDADES | Alinhar sobre iniciativas que envolvem múltiplas comunidades, assegurando transparência e compartilhamento de conhecimento entre as áreas envolvidas. | LÍDERES DAS COMUNIDADES FE E TI MEMBROS DAS COMUNIDADES FE E TI PMOs DAS COMUNIDADES REPRESENTANTES DO NEGÓCIO |  | BIMESTRAL Inicia Outubro
PLANEJAMENTO DE DEMANDAS E REVISÃO DAS ENTREGAS | Revisar as entregas realizadas no período, avaliar sua aderência e reavaliar demandas e prioridades. Priorizar e organizar o backlog, garantindo o alinhamento entre capacidade, prioridades e objetivos do negócio. | LÍDER DA COMUNIDADE DE ENTREGA MEMBROS DA COMUNIDADE DE ENTREGA OU DA SQUAD PMO DA COMUNIDADE REPRESENTANTES DE TI (SE APLICÁVEL) REPRESENTANTES DO NEGÓCIO (SE APLICÁVEL) | Líder da Comunidade | SEMANAL Já iniciado
RETROSPECTIVA | Promover a melhoria contínua da forma de trabalho da comunidade, fortalecendo colaboração, eficiência e aprendizado coletivo. | LÍDER DA COMUNIDADE DE ENTREGA MEMBROS DA COMUNIDADE DE ENTREGA PMO DA COMUNIDADE DE ENTREGA | Gestão de Portifólio da Comunidade | AO FINAL DE CADA MÊS
Modelo comum de governança para o setup, a ser reavaliado nos próximos dois meses à luz das necessidades identificadas pelas Gerências e Comunidades.
TÁTICO
OPERACIONAL

## Slide 40
Cronograma de Treinamentos sugerido
AGOSTO |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  | 
17/ago | 24/ago | 31/ago | 08/set | 14/set | 21/set | 28/set | 05/out | 13/out | 19/out
Formalização dos papeis e responsabilidades do time das comunidades de entrega | Modelo de Operação Matricial, Papeis e Responsabilidades Mapeamento prévio dos participantes das comunidades técnicas (FE) Backlog prévio de iniciativas aderentes às CT | Modelo de Operação Matricial, Papeis e Responsabilidades “Education” modelo operacional com gerentes clientes (DOP e DPL) Definição dos pontos focais nas áreas usuárias | Metodologias de Gestão de Projetos Workshop FEG e Comunidades Técnicas | Gestão de Portfólio |  | Arquitetura de Modelos Eletroenergéticos | Nivelamento e atualização sobre as ferramentas eletroenergéticas | Inteligência Artificial​ Aplicada aos Modelos | Gestão de Mudanças e Cultura
1
5
4
7
8
1
3
INTERNO FE
FE + DTA/FE
ÁREAS USUÁRIAS
Legenda:
TREINAMENTO
2
1
1
PRÉ REQUISITO
2
6

## Slide 41
Gestão de Mudanças

## Slide 42
Medir o alcance real do projeto entre o portal Maestro e os Comunicados, identificando o que de fato leva as pessoas até o site.
Estatísticas de Alcance da Comunicação - Maestro
CANAIS MEDIDOS
SITE MAESTRO
Portal do projeto
→
Quantas pessoas entram no portal e com que frequência voltam.
série diária 17/mai – 14/ago/2026
BOLETIM MAESTRO
Comunicados às áreas
→
Quantas pessoas abrem cada edição.
acessos de 01/jul – 14/ago/2026
RELAÇÃO ENTRE OS DOIS
Comunicação → acesso
→
O quanto o comunicado puxa tráfego para o portal.
1 envio no período: 10–14/ago
INDICADORES DE ALCANCE
PORTAL MAESTRO — audiência acumulada
425
pessoas diferentes
VISITAS TOTAIS
6.810
Cada pessoa acessou o portal, em média, 16 vezes.
RESULTADOS POR CANAL
COMUNICADOS · acessos por edição
LEITORES
Semana 01 a 07 de agosto
123
111
Semana 10 a 14 de agosto
33
27
Boletim de Junho/2026
7
6
Boletim de Julho/2026
6
3
Semana 30/03 a 10/abril
4
1
Outras 8 edições, somadas
13
-
Em laranja, as edições em circulação na semana do envio. Leitores não somam entre edições: 138 pessoas no total.
Visitas por semana
Semana do comunicado
131
10 – 14/ago
Semana do workshop
92
03 – 07/ago
Semanas sem estímulo
23
média de 9 semanas · jun–jul
787 visitas nos últimos 90 dias
LEITURA
O que os dados sustentam
5,7x
a média das semanas sem estímulo
Maior semana do período jun–ago.
111 leitores na edição de maior alcance.
Com eventos internos.
O portal tem audiência fiel — 425 pessoas e 16 visitas cada — mas ela só se ativa quando o projeto fala. Quando não temos comunicado ou eventos, a semana cai para em torno de 23 visitas.
VISUALIZAÇÕES
SITE MAESTRO
Visitas por semana
Criação do site - início
90 dias
14/ago/2026 · extração

## Slide 43
Identificar os principais gaps entre compreensão e aplicação do Modelo de Atuação, direcionando ações para fortalecer sua adoção e sustentação.
Pesquisa do Workshop – Apropriação do Modelo de Atuação
DIMENSÕES AVALIADAS
EIXOS DE ANÁLISE
PRONTIDÃO PARA A MUDANÇA
Compreender & apropriar
→
Percepção sobre compreensão, clareza, apropriação e capacidade de aplicação do Modelo de Atuação.
DINÂMICAS DO WORKSHOP
Construir & testar
→
Efetividade das dinâmicas para apoiar o entendimento e a construção do modelo.
EXPERIÊNCIA E SATISFAÇÃO
Perceber & avaliar
→
Percepção geral da experiência do Workshop, medida por CSAT.
INDICADORES DE RETORNO
PESQUISA — Apropriação dos modelos
07/08 · Início
08 dias
14/08 · Término
15 respondentes
PARTICIPAÇÃO
88,2%
15 de 17 convidados
Gerências: FE (Geral) 13 | DTA 2
Aplicada a todos os participantes do Workshop.
RESULTADOS POR DIMENSÃO
♡
EXPERIÊNCIA E SATISFAÇÃO
CSAT
86,7%
NOTA MÉDIA
8,73
/ 10
ALTO VALOR
60%
VALOR MODERADO
40%
BAIXO VALOR
0%
DINÂMICAS DO WORKSHOP
Efetividade do workshop
MÉDIA
D1 - Missão, Escopo e Entregas
4,20 / 5
D2 - Papéis e Responsabilidades
4,07 / 5
D3 - Processos e Interfaces
3,93 / 5
D4 - Fóruns e Rotinas
4,00 / 5
▣
Importância percebida
13 de 15 deram nota 8 ou mais.
PRONTIDÃO PARA A MUDANÇA
CONCORDAM
NEUTRO
DISCORDAM
Engajamento e Apropriação
100%
Clareza de Papéis e Processos
93,3%
6,7%
Compreensão do Modelo
86,7%
13,3%
Sustentação
86,7%
Aplicação Prática
80,0%
13,3%
Meu papel como líder *
77,8%
11,1%
11,1%
13,3%
6,7%
1/15
1/9
0/15
0/15
0/15
0/15
♙
♙
▣
♡
Sinto-me comprometimento com a implementação.
Tenho clareza sobre papéis e processos.
Consegui compreender o próposito da nova estrutura.
Tenho entendimento sobre como assumir a nova estrutura.
Sinto-me mais preparado para aplicar o novo modelo.
Tenho clareza sobre minha atuação como Lider no novo modelo.
Os resultados apontam oportunidades para reforçar a clareza da atuação das lideranças das Comunidades e acelerar a aplicação prática do modelo pelas gerências.
Percepções

## Slide 44
Pontos de atenção

## Slide 45
Pontos de atenção
# | Descrição | Status | Plano de ação | Responsável | Prazo
1 | Sobrecarga operacional durante a etapa de transição pode afetar a execução das atividades técnicas (ex.: atividades herdadas, demandas represadas e vagas ainda não preenchidas). | Em acompanhamento | Mapeamento, consolidação e plano de realocação de processos e atividades em conjunto com a FEG. Mapeamento preliminar das demandas e plano de priorização e endereçamento. Formalização de recursos das áreas parceiras e estabelecimento de recorrências operacionais. | A&M + FEG | 28/08
2 | Disponibilidade do time para participação das trilhas de Capacitação | Em acompanhamento | Compartilhamento do cronograma da trilha de capacitação de forma antecipada. Gravação, edição e disponibilização dos treinamentos de forma online. Sensibilização da importância dos treinamentos pelos gestores responsáveis. | A&M + FE | 30/09
Monitorar situações de projeto que exigem acompanhamento próximo e eventuais ajustes

## Slide 47
Projeto Maestro
Definição e Implantação de Desenho Organizacional que viabilize a Independência Tecnológica sobre os Modelos Computacionais Elétricos e Energéticos do ONS
10 de Agosto 2026
Comitê Executivo

## Slide 48
Cronograma do Projeto - Visão Geral
 | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT
GESTÃO DE PROJETO E GESTÃO DA MUDANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO Planejamento e Organização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ENTENDIMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL Compreensão do contexto externo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Direcionadores estratégicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico modelos computacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DESENHO DO NOVO MODELO ORGANIZACIONAL Proposta e detalhamento do novo desenho organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição do modelo de sourcing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenho do modelo de inovação e avaliação dos modelos comp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição de orçamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DA TRANSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO Plano de implementação e operação assistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OPERAÇÃO ASSISTIDA Setup interno ONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementação e monitoramento contínuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estamos aqui
Setup interno ONS

## Slide 49
 | JULHO |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  |  | OUTUBRO |  |  | 
 | 13/07 - 17/07 | 20/07 - 24/07 | 27/07 - 31/07 | 03/08 - 07/08 | 10/08 - 14/08 | 17/08 - 21/08 | 24/08 - 29/08 | 31/08 - 04/09 | 07/09 - 11/09 | 14/09 - 18/09 | 21/09 - 25/09 | 28/09 - 02/10 | 05/10 - 09/10 | 12/10 - 16/10 | 19/10 - 23/10 | 26/10 - 30/10
Acompanhamento e melhoria continua do modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES Mapeamento e plano de realocação dos processos que estão sob responsabilidade da FE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mapeamento das demandas e definição de plano de ação para as comunidades de entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos e integrações da FE (foco FEN, FER, FEL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades de Entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos, integrações e rotinas da FEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar o modelo de governança da FEG (fóruns estratégicos anual e gestão semestral do portfólio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO Planejamento e execução das trilhas de capacitação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cronograma do Projeto – Etapa 5: Operação Assistida
Estamos aqui
Notes: Validação do resultado do workshop (steps): trabalho executado/prévio -> workshop -> oficialização -> validação Marcelo/Zucarato -> Comunicação para os clientes

## Slide 50
Visão consolidada das atividades em andamento e próximos passos para a semana
Acompanhamento de atividades – Operação Assistida
Frentes de atuação | Atividade | Prazo | Status | Próximos passos / Observações
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES | Mapeamento das demandas que estão sendo direcionadas para as comunidades | 24/07 |  | Data Request disponibilizado via Teams em 17/07 com retorno até dia o 24/07
 | Construção do material do workshop para detalhamento do escopo, processos e integrações das Gerências e Comunidades | 31/07 |  | -
 | Consolidação e plano de ação preliminar para as demandas que estão sendo direcionadas para as comunidades | 31/07 |  | Alinhamento com a FEG sobre ações prioritárias
 | Realização do workshop de detalhamento e apropriação do escopo, processos e integrações das Gerencias e Comunidades | 04 e 05/08 |  | Realizado com os gerentes, líderes e pontos focais FE e DTA
 | Instanciamento do grupo de trabalho para definição das diretrizes de ferramentas de suporte à governança e de desenvolvimento | 10/08 |  | Definição dos representantes da FEG e DTA
 | Elaboração do plano de realocação dos processos herdados de outras áreas | 14/08 |  | -
 | Consolidação das adequações capturadas no workshop | 14/08 |  | -
GESTÃO DE MUDANÇAS | Reestruturação da rede de influenciadores | 30/07 |  | Alinhamento com as gerências sobre os indicados
 | Proposta de readequação do Plano de Comunicação | 31/07 |  | -
 | Estruturação do cronograma e trilha de capacitação (Agenda, Conteúdo, Atividade de Fixação, Indicadores) | 14/08 |  | -
 | Setup e ativação da rede de influenciadores | 14/08 |  | -
Em Andamento
Concluído
Em Atraso
LEGENDA
Não Iniciado

## Slide 51
Gestão de Mudanças
Plano de Comunicação e Rede de influenciadores

## Slide 52
Plano de Comunicação – Operação Assistida
Gestão de Mudanças | Abordagem A&M
Com a Operação Assistida em curso, o foco sai do anúncio e da conscientização e passa para a passagem de conhecimento técnico, o entendimento dos novos modelos e a evolução contínua das ferramentas, com os Influenciadores da Mudança como elo entre a FE e as áreas usuárias.
Diretorias (Geral ONS) | FE (Todos) | Time do Projeto (Governança + A&M) | Times Impactados (DPL, DOP, DTA) | Conselho (Comitê do Conselho e Conselho de Administração)
Comunicados de marcos estratégicos Demonstração Resultados CM | Atualizações de status Pauta de apoio ao programa de buddy/mentor Boletim técnico de melhorias, IA aplicada e novidades das ferramentas | Reuniões de status Materiais de suporte (FAQs, templates) | Pesquisa de prontidão (conclusão) Gamificação e Integração Maestro, pílula de conhecimento | Reunião de alinhamento com o comitê do Conselho Reunião mensal com o Conselho Administrativo para apresentação dos marcos da operação assistida
Reuniões executivas E-mail institucional Newsletter de projeto | Teams E-mail e intranet Solmais Reuniões de Programa Buddy | Reuniões semanais Teams / Intranet Solmais | E-mail e Intranet Solmais Reuniões com gestores Campanhas internas Gamificação | Site institucional Comunicados formais Boletim informativo
Sob demanda (por marco) | Quinzenal | Semanal | Quinzenal / conforme avanços do projeto | Sob demanda (por entregável relevante)
Comunicados
Canal
Público
Frequência
Legenda
Proposta ADICIONAL
Nesta etapa, os comunicados foram modelados para orientar a operação, compartilhar boas práticas e apoiar a evolução das entregas das comunidades.

## Slide 53
Sugestão da Rede de Influenciadores - DPL, DOP e DTA
Gestão de Mudanças | Abordagem A&M
Durante a Operação Assistida, a Rede de Influenciadores das áreas clientes e parceiras atuarão como facilitadora da adoção, apoiando a gestão de impedimentos e a evolução contínua da operação.
Raquel Alves
DPL - EGE
João Henrique
DPL - EGI
Antônio Samuel
DPL - EGN
Igor de Siqueira
DPL - EGP
André Nascimento
DPL - EGS
Alexandre Rodrigues
DPL – PLC
Vinícius Gualter
DPL – PLM
Mohamad Salem
DPL – PLN
Ana Claudia Batista
DPL – PLS
EG
Gerência Executiva de Engenharia
PL
Gerência Executiva de Planejamento Elétrico
PE
Gerência Executiva
de Planejamento Enegético
PR
Gerência Executiva de Programação da Operação
PD
Gerência Executiva de Procedimentos e Desenvolvimentos OP
Fabio Leite
DOP - PDT
Vinnicius Pinto
DOP - PDR
Christiane Osorio
DOP - PRA
Ciro Jose
DOP - PRD
Hugo Torraca
DOP - PRR
João Pedro
DOP - PRM
Karla Antunes
DOP - PRI
Karla Queiroz
DOP - PDP
DTA
Diretoria de Tecnologia
Julia Herz
DTA - AGD
Leandro Faulhaber
DTA - RSG
Everton Batista
DTA - RSG
Apoiar o entendimento e a adoção do novo modelo pela área.
Atuar como ponto focal para esclarecimento de dúvidas e direcionamentos.
Identificar e comunicar riscos, impactos e pontos de atenção.
Coletar feedbacks e oportunidades de melhoria da operação.
Conectar as necessidades da área cliente com a equipe de governança.
Contribuir para a sustentação e evolução contínua do modelo implementado.
PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
DPL – Diretoria de Planejamento
DOP- Diretoria de Operaçãoes
Traduz, apoia, direciona e dissemina.
William Farias
DPL – PER
Douglas Aranil
DPL – PED
Renan Gomes
DPL – PEE
Anna Carolina
DTA - AGG

## Slide 54
Detalhamento workshops

## Slide 55
Validação do resultado do workshop (steps): trabalho executado/prévio -> workshop -> oficialização -> validação Marcelo/Zucarato -> Comunicação para os clientes
Fluxo de consolidação e validação das definições da FE
Etapa 1
Preparação do
material
Estruturação da proposta a partir do trabalho realizado na Etapa 3 do Projeto Maestro
Etapa 2
Workshop
Refinamento colaborativo da proposta com gestores e líderes das Comunidades
Etapa 3
Consolidação do
resultado
Consolidação dos resultados do workshop
Etapa 4
Validação Executiva
Revisão e aprovação executiva das definições
Etapa 5
Comunicação às
áreas clientes
Divulgação das definições aprovadas às áreas clientes
Estamos aqui!

## Slide 56
Workshops - Detalhamento das dinâmicas
Dinâmica 1
Exemplos de Resultados
Missão e escopo
Construir entendimento compartilhado sobre o escopo das Gerências e das Comunidades, alinhando responsabilidades e limites de atuação.
Papeis e Responsabilidades
Entendimento e posicionamento da equipe nos papéis da comunidade, identificando as lacunas e acumulo de responsabilidade em funções críticas e propor ajustes de alocação.
Dinâmica 2
Exemplos de Resultados

## Slide 57
Workshops - Detalhamento das dinâmicas
Fóruns e rotinas
Validar o conjunto de fóruns e cerimônias que farão parte da rotina das Comunidades, alinhando propósito, público, frequência e resultados esperados.
Processos e interfaces
Construir um entendimento comum sobre o modelo operacional da comunidade, validando processos, papéis e interfaces.
Exemplos de Resultados
Exemplos de Resultados
Dinâmica 3
Dinâmica 4

## Slide 58
Change Management
Workshops - Registros e indicadores
7 horas de interação
Indicadores
+ 20 Participantes
FE e DTA
A participação foi bastante interativa: as pessoas presentes se envolveram ativamente nas dinâmicas, com discussões ricas e positivas se apropriando da nova operação da FE.
Participação nas dinâmicas
Interação entre áreas e gerências
Clima e engajamento geral
Muito Alta
Muito Alta
Muito Positivo
Medição do engajamento

## Slide 59
Pontos de atenção
# | Descrição | Status | Plano de ação | Responsável | Prazo
1 | Disponibilidade limitada de gestores e líderes de Comunidade (ex.: férias) podendo gerar impacto no cronograma e limitar a apropriação do modelo organizacional. | Fechado | Planejamento do workshop considerando data que assegure a participação das lideranças críticas. | A&M + FEG | 07/08
2 | Sobrecarga operacional durante a etapa de transição pode afetar a execução das atividades técnicas (ex.: atividades herdadas, demandas represadas e vagas ainda não preenchidas). | Em acompanhamento | Mapeamento, consolidação e plano de realocação de processos e atividades em conjunto com a FEG. Mapeamento preliminar das demandas e plano de priorização e endereçamento. Formalização de recursos das áreas parceiras e estabelecimento de recorrências operacionais. | A&M + FEG | 14/08
Monitorar situações de projeto que exigem acompanhamento próximo e eventuais ajustes

## Slide 61
Projeto Maestro
Definição e Implantação de Desenho Organizacional que viabilize a Independência Tecnológica sobre os Modelos Computacionais Elétricos e Energéticos do ONS
24 de Julho 2026
Comitê Executivo

## Slide 62
Cronograma do Projeto - Visão Geral
 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 | Abril 2026 | Maio 2026 | Junho 2026 | Julho 2026
Gestão de Projeto e Gestão da Mudança |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planejamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Entendimento da situação atual |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenho do novo modelo organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planejamento da transição e implantação |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operação assistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementação e monitoramento contínuo
Plan. e Organização
Gestão de Projeto e Gestão da Mudança
Compreensão do contexto externo
Diagnóstico organizacional
Direcionadores estratégicos
Diagnóstico modelos computacionais
Desenho do modelo de inovação e avaliação dos modelos comp.
Definição do modelo de sourcing
Plano de implementação
Plano de operação assistida
Estamos aqui
Definição de orçamento
Proposta e detalhamento do novo desenho organizacional
Setup interno ONS

## Slide 63
 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 | Abril 2026 | Maio 2026 | Junho 2026 | Julho 2026
Gestão da Mudança |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planejamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Entendimento da situação atual |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenho do novo modelo organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planejamento da transição e implantação |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operação assistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cronograma Gestão de Mudanças
Boletim Mensal ONS
Vídeo Quinzenal ONS
Encontro Quinzenal da Rede
Lançamento do Projeto
Boletim Semanal DPL
Change Readiness Assessment
Mapa de Stakeholders
Relatório de Insights
Narrativa da Mudança
Plano de Comunicação¹
Identidade Visual
Kick-Off Influenciadores
Plan. e Organização
Estratégia de Impactos
Execução do Treinamento
Plano de Adoção
Pacote de Cutover
Change Readiness Assessment
Página do Projeto
Tela Entrada ONS
Fundo de Tela Notebook
Execução do Plano de Comunicação
Página + Comunicação Visual
Change Readiness Assessment
Acompanhamento do Plano de Mitigação
Currículo de Treinamento
Agenda de Treinamento
Matriz de Impacto
Plano de Mitigação
Estratégia de Treinamento
Estamos aqui

## Slide 64
Cronograma do Projeto - Visão Geral
 | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT
GESTÃO DE PROJETO E GESTÃO DA MUDANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO Planejamento e Organização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ENTENDIMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL Compreensão do contexto externo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Direcionadores estratégicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico modelos computacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DESENHO DO NOVO MODELO ORGANIZACIONAL Proposta e detalhamento do novo desenho organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição do modelo de sourcing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenho do modelo de inovação e avaliação dos modelos comp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição de orçamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DA TRANSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO Plano de implementação e operação assistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OPERAÇÃO ASSISTIDA Setup interno ONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementação e monitoramento contínuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estamos aqui
Setup interno ONS

## Slide 65
Cronograma do Projeto – Etapa 5: Operação Assistida
 | JULHO |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  |  | OUTUBRO |  |  | 
 | 13/07 - 17/07 | 20/07 - 24/07 | 27/07 - 31/07 | 03/08 - 07/08 | 10/08 - 14/08 | 17/08 - 21/08 | 24/08 - 29/08 | 31/08 - 04/09 | 07/09 - 11/09 | 14/09 - 18/09 | 21/09 - 25/09 | 28/09 - 02/10 | 05/10 - 09/10 | 12/10 - 16/10 | 19/10 - 23/10 | 26/10 - 30/10
Acompanhamento e melhoria continua do modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES Mapeamento e plano de realocação dos processos que estão sob responsabilidade da FE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mapeamento das demandas e definição de plano de ação para as comunidades de entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos e integrações da FE (foco FEN, FER, FEL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades de Entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos, integrações e rotinas da FEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar o modelo de governança da FEG (fóruns estratégicos anual e gestão semestral do portfólio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO Planejamento e execução das trilhas de capacitação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estamos aqui
Notes: Validação do resultado do workshop (steps): trabalho executado/prévio -> workshop -> oficialização -> validação Marcelo/Zucarato -> Comunicação para os clientes

## Slide 66
Visão consolidada das atividades em andamento e próximos passos para a semana
Acompanhamento de atividades – Operação Assistida
Frentes de atuação | Atividade | Prazo | Status | Próximos passos / Observações
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES | Realização do kick off da etapa de Operação Assistida com a FE e DTA-TI | 15/07 |  | -
 | Detalhamento do cronograma da operação assistida | 17/07 |  | Cronograma disponibilizado na pasta compartilhada do Teams em 17/07
 | Agendamento do Workshop para detalhamento do escopo, processos e integrações das Gerencias (com todos os gerentes, líderes das comunidades) | 24/07 |  | Agendado para 04 e 05/08
 | Reuniões com a FEN, FEL e FER para a realocação de processos, que não pertencem à FE | 24/07 |  | Reuniões realizadas: FEL 17/07, FER 22/07 e FEN 23/07
 | Mapeamento das demandas que estão sendo direcionadas para as comunidades e inventário das ferramentas de suporte utilizadas | 24/07 |  | Data Request disponibilizado na pasta compartilhada do Teams em 17/07 com retorno até dia 24/07
 | Consolidação das demandas direcionadas para as comunidades e definição de plano de ação preliminar para as iniciativas aplicáveis | 29/07 |  | -
 | Construção do material do Workshop para detalhamento do escopo, processos e integrações com os gerentes e líderes das comunidades de entrega e técnica | 29/07 |  | Agendar prévia do material com Marcelo e FEG até dia 31/07
GESTÃO DE MUDANÇAS | Retorno dos comunicados para DPL e para todo ONS | 23/07 |  | Primeiro boletim semanal enviado em 23/07
 | Revisão do plano de comunicação | 28/07 |  | -
 | Reestruturação da estratégia para Rede da Mudança | 28/07 |  | -
 | Validação da estratégia da Rede da Mudança | 30/07 |  | -
Em Andamento
Concluído
Em Atraso
LEGENDA
Não Iniciado

## Slide 67
Detalhamento da etapa de operação assistida

## Slide 68
A Operação Assistida está organizada em 3 grandes frentes de trabalho, além da gestão e monitoramento durante todo o tempo de projeto
Estruturação da Gerência Executiva FE, e das gerências FEG, FEL, FEN e FER, com detalhamento de escopo, responsabilidades e governança.
Planejamento da capacitação para o novo modelo de operação e execução dos treinamentos conduzidos pela A&M.
Estruturação do modelo e implantação das comunidades de entrega e técnicas, estabelecendo critérios e diretrizes para uma implantação padronizada e escalável.
Gestão e Monitoramento da Operação Assistida
Frente 1
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E FÓRUNS DE GOVERNANÇA
Frente 3
PLANO DE CAPACITAÇÃO
Frente 2
COMUNIDADES DE ENTREGA E TÉCNICAS
CONSTRUÇÃO EM CONJUNTO COM A DTA

## Slide 69
Como será realizado o detalhamento da atuação das gerências?
Frente 1 - Estruturação das Gerências e Fóruns de Governança
Resultados
Modelo de atuação das gerências detalhada, consolidando a governança corporativa (FEG), a condução da esteira de implantação (FEL, FEN e FER) e inovação da nova estrutura organizacional..
Atuação da FEG
Governança, fóruns internos e externos, responsabilidades e mecanismos de acompanhamento formalizados.
Atuação FEL, FEN e FER
Escopo técnico das gerências FEL, FEN e FER definido para orientar a execução da esteira de implantação e a operação das comunidades de entrega e técnicas.
Esteira de desenvolvimento
SEQUENCIAIS
Atribuições de suporte
TRANSVERSAIS
PRINCIPAIS ATIVIDADES
PRINCIPAIS ATIVIDADES
Foco nos processos
Foco nos processos
Formalizar o escopo, papéis e responsabilidades das Gerências, incluindo interfaces e pontos de integração
Operacionalizar processos, padrões e KPIs definidos pela FEG
Validar inventário de ferramentas previamente mapeado e monitorar a implantação das comunidades
Avaliar adequações no PDI, na avaliação de desempenho, e nas metas da área
Revisar orçamento seguido controles definidos
Formalizar o escopo e responsabilidades da Gerência, incluindo interfaces e pontos de integração
Implantar o modelo de governança da área: processos, padrões técnicos e de documentação, treinamentos, KPIs, avaliação de desempenho e aplicações suporte da área
Estabelecer a gestão orçamentária
Implantar processos de gestão de fornecedores e parcerias

## Slide 70
Como será a formalização da operação das Comunidades?
Frente 2 - Comunidades de Entrega e Técnicas
APLICAÇÃO DO MODELO NAS COMUNIDADES
Lições aprendidas retroalimentam e atualizam o modelo para as próximas comunidades.
1
NOVA COMUNIDADE INSTANCIADA
Comunidade formalizada e preparada para aplicação do modelo.
→
2
MODELO APLICADO
Estrutura, padrões e artefatos do modelo implantados na comunidade.
→
3
OPERAÇÃO INICIADA
Comunidade operando conforme governança, processos e padrões.
→
4
MODELO EVOLUÍDO
Lições aprendidas incorporadas para aprimorar as próximas implantações.
Missão e Escopo
Benefícios
Governança
Ferramentas
Backlog inicial
Definição da missão, escopo de atuação e fora do escopo.
Benefícios esperados e indicadores de desempenho.
Estabelecer fóruns, ritos, cronograma de sprints, fluxos de decisão e responsabilidades, inspirados em metodologias ágeis.
Ferramentas oficiais de uso da comunidade: desenvolvimento, documentação, testes e gestão de demandas e chamados.
Backlog inicial estruturado e priorizado.
FORMALIZAÇÃO DOS ARTEFATOS QUE SUPORTAM A OPERAÇÃO DAS COMUNIDADES:
Lifecycle - Ferramentas de suporte

## Slide 71
Frente 3 - Plano de Capacitação para o Novo Modelo de Operação
Planejamento da capacitação para o novo modelo de operação e execução dos treinamentos conduzidos pela A&M, preparando lideranças e equipes para atuar com autonomia.
CRONOGRAMA
~10 semanas, do planejamento à execução dos treinamentos
PÚBLICO ENVOLVIDO
Gerente Executivo FE, Gerente FEG, Gerências GP, Gerências DTA e equipes das Comunidades
TRILHAS DE CAPACITAÇÃO
Modelo Operacional Matricial
Papéis e Responsabilidades
Gestão de Projetos
Metodologia Ágil
Arquitetura de Aplicações
Gestão de Mudanças
IA Aplicada às Ferramentas Eletroenergéticas

## Slide 72
Validação do resultado do workshop (steps): trabalho executado/prévio -> workshop -> oficialização -> validação Marcelo/Zucarato -> Comunicação para os clientes
Fluxo de consolidação e validação das definições da FE
Etapa 1
Preparação do
material
Estruturação da proposta a partir do trabalho realizado na Etapa 3 do Projeto Maestro
Etapa 2
Workshop
Refinamento colaborativo da proposta com gestores e líderes das Comunidades
Etapa 3
Consolidação do
resultado
Consolidação dos resultados do workshop
Etapa 4
Validação Executiva
Revisão e aprovação executiva das definições
Etapa 5
Comunicação às
áreas clientes
Divulgação das definições aprovadas às áreas clientes

## Slide 73
Pesquisa de Prontidão

## Slide 74
Contexto: duas pesquisas de prontidão na jornada do Maestro
Pesquisa de Prontidão para Mudança ONS - Evolução dos resultados 2025 - 2026
Out/2025
Início do Projeto Maestro
Out–Nov/2025
Pesquisa 1: Base para o plano de Gestão de Mudanças e comunicação
Mai–Jun/2026
Pesquisa 2: fim do período de set up interno e início da operação assistida
Hoje
Início da operação assistida
PESQUISA 1 — INÍCIO MAESTRO
328
respondentes
DPL: 168 | DTA: 100 | DOP: 60
Aplicada às três diretorias, no início do Projeto Maestro.
PESQUISA 2 — OPERAÇÃO ASSISTIDA
162
respondentes
DPL: 127 | DTA: 35
Foco nas diretorias diretamente impactadas, com pessoas já em alocação na nova área.
INSTRUMENTO
20 afirmações idênticas nas duas ondas, em escala Likert de 5 pontos, agrupadas em 4 dimensões:
Processo de Mudança
Liderança na Mudança
Entendimento da Mudança
Engajamento e Confiança
Nota de comparabilidade: a Pesquisa 2 não incluiu a DOP e teve amostra menor. Ainda assim, a evolução se sustenta em base comparável: considerando apenas DPL + DTA na Pesquisa 2, o índice geral passa de 3,94 para 4,17.
42%
68%

## Slide 75
Evolução por dimensão: avanço generalizado, com destaque para o entendimento
Pesquisa de Prontidão para Mudança - ONS
COMO MEDIMOS
4 dimensões que retratam a maturidade da organização para a mudança
Escala de 1 a 5 por afirmação (1 = discordo totalmente; 5 = concordo totalmente)
Pontuação de referência que orienta o plano de Gestão de Mudanças e Comunicação
LEITURA DOS RESULTADOS
≥ 4,0 Alta prontidão
3,0 – 3,9 Prontidão moderada
HISTÓRICO
CULTURA
LIDERANÇA
MUDANÇA ATUAL | ADKAR
ÍNDICE GERAL DE PRONTIDÃO: 3,94 (2025) → 4,17 (2026) +0,23, com evolução nas quatro dimensões
4,04
+0,28
2025
3,76
2026
4,04
Planejamento para mudança
Comunicação adequada
Percepção positiva sobre as mudanças
Competências treinadas adequadamente
4,00
+0,19
2025
3,81
2026
4,00
Organização aberta a novas ideias
Incentivo à participação nas mudanças
Reconhecimento por participar
Costume de celebrar marcos
4,03
+0,16
2025
3,87
2026
4,03
Envolvimento dos líderes
Orientação e apoio às equipes
Clareza das informações
Atuação conjunta contra resistências
4,40
+0,27
2025
4,13
2026
4,40
Necessidade da mudança
Escopo, estratégia e objetivo
Sentimento positivo
Percepção de preparo

## Slide 76
Recomendações: consolidar capacidade e reforço na operação assistida
Pesquisa de Prontidão para Mudança ONS – Recomendações e Próximos Passos
1
Estruturar a trilha de capacitação por papel
Dar continuidade ao plano de capacitação já elaborado, garantindo a execução dos treinamentos conforme o cronograma previsto. Em paralelo, mapear as principais atividades que assumirão novos donos na nova estrutura e direcionar os novos pontos focais para apoiar as equipes na transição.
Endereça: capacitação (3,67) e clareza de papéis
2
Instituir ritual de reconhecimento e celebração
Criar cadência de reconhecimento dos marcos da operação assistida: quick wins visíveis, destaque de times e pessoas nas comunicações e nos fóruns de liderança.
Endereça: reconhecimento (3,75) e celebração (3,88)
3
Ativar os líderes intermediários como multiplicadores
Equipar gestores com toolkit de conversas de equipe (mensagens-chave, perguntas frequentes, roteiro de diálogo) e acompanhar a execução, fechando o gap de percepção entre líderes e equipes.
Endereça: envolvimento das equipes (3,84) e gap de 0,35
4
Manter cadência de comunicação com linguagem acessível
Sustentar o ritmo de comunicação que gerou os maiores avanços, com cronograma transparente das definições (gestores, alocações) e revisão da linguagem, menos siglas, mais exemplos concretos.
Endereça: ansiedade sobre definições e acessibilidade
5
Medir a sustentação da mudança (Terceira Pesquisa após operação assistida)
Planejar a terceira medição ao final da operação assistida, reforçada por pulse checks curtos nos marcos críticos, e avaliar a reinclusão da DOP conforme o alcance da nova estrutura.
Endereça: gestão contínua da prontidão
Atividade iniciada por Gestão de Mudanças

## Slide 77
Pontos de atenção
# | Descrição | Status | Plano de ação | Responsável | Prazo
1 | Disponibilidade limitada de gestores e líderes de Comunidade (ex.: férias) podendo gerar impacto no cronograma e limitar a apropriação do modelo organizacional. | Em acompanhamento | Planejamento do workshop considerando data que assegure a participação das lideranças críticas. | A&M + FEG | 07/08
2 | Sobrecarga operacional durante a etapa de transição pode afetar a execução das atividades técnicas (ex.: atividades herdadas, demandas represadas e vagas ainda não preenchidas). | Em acompanhamento | Mapeamento, consolidação e plano de realocação de processos e atividades em conjunto com a FEG. Mapeamento preliminar das demandas e plano de priorização e endereçamento. | A&M + FEG | 07/08
Monitorar situações de projeto que exigem acompanhamento próximo e eventuais ajustes