## Slide 1
Projeto Maestro
Definição e Implantação de Desenho Organizacional que viabilize a Independência Tecnológica sobre os Modelos Computacionais Elétricos e Energéticos do ONS
30 de Setembro 2026
Comitê Gestor

## Slide 2
Cronograma do Projeto – Visão Geral
 | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT
GESTÃO DE PROJETO E GESTÃO DA MUDANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO Planejamento e Organização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ENTENDIMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL Compreensão do contexto externo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Direcionadores estratégicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico modelos computacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DESENHO DO NOVO MODELO ORGANIZACIONAL Proposta e detalhamento do novo desenho organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição do modelo de sourcing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenho do modelo de inovação e avaliação dos modelos comp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição de orçamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DA TRANSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO Plano de implementação e operação assistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OPERAÇÃO ASSISTIDA Setup interno ONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementação e monitoramento contínuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estamos aqui
Setup interno ONS

## Slide 3
 | JULHO |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  |  | OUTUBRO |  |  | 
 | 13/07 - 17/07 | 20/07 - 24/07 | 27/07 - 31/07 | 03/08 - 07/08 | 10/08 - 14/08 | 17/08 - 21/08 | 24/08 - 29/08 | 31/08 - 04/09 | 07/09 - 11/09 | 14/09 - 18/09 | 21/09 - 25/09 | 28/09 - 02/10 | 05/10 - 09/10 | 12/10 - 16/10 | 19/10 - 23/10 | 26/10 - 30/10
Acompanhamento e melhoria continua do modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES Mapeamento e plano de realocação dos processos que estão sob responsabilidade da FE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mapeamento das demandas e definição de plano de ação para as comunidades de entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos e integrações da FE (foco FEN, FER, FEL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades de Entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos e rotinas da FEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planejamento estratégico - FEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO Planejamento e execução das trilhas de capacitação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Monitoramento, ajustes e transferência (aderência aos fóruns, clareza de papéis, uso de ferramentas e interfaces) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cronograma do Projeto – Etapa 5: Operação Assistida
Estamos aqui

## Slide 4
Visão consolidada das atividades em andamento e próximos passos para a semana
Acompanhamento de atividades – Operação Assistida
Frentes de atuação | Atividade | Prazo | Status | Próximos passos / Observações
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES | Configuração do Azure Devops (ambiente de homologação) | 25/09 |  | -
 | Treinamento de Arquitetura de Modelos Eletroenergéticos | 28/09 |  | Sessões: 23 e 28/09
 | Workshop FEG - 4º Sessão com foco em Captação Orçamentária | 29/09 |  | -
 | Definição das demandas que serão conduzidas pelas Comunidades Técnicas | 08/10 |  | -
 | Validação do Azure Devops e tombamento para o ambiente de Produção | 09/10 |  | Validação do ambiente de homologação até 02/10
 | Kick off do ciclo da Captação Orçamentária (Gerentes e Líderes) | 09/10 |  | -
GESTÃO DE MUDANÇAS | Construção de Toolkits para incorporar ao Guia de Bolso Interativo, disponibilizando soluções padronizadas e reutilizáveis (apresentações, produtos digitais e sistemas customizados) | 25/09 |  | -
 | Construção e validação do comunicado para as áreas de negócio formalizando os Representantes de Negócio e responsabilidades (Comunidades de Entrega e Técnica) | 29/09 |  | Envio para Gerencias Executivas, Gerências e Representantes de Negócio
 | Publicação do treinamento Arquitetura de Modelos Eletroenergéticos na plataforma de e-learning do ONS Educa+ | 05/10 |  | -
 | Mapa de adoção aos comportamentos esperados perante ao Modelo de Operação | 14/10 |  | Check points semanais
Em Andamento
Concluído
Em Atraso
LEGENDA
Não Iniciado

## Slide 5
Plano de Monitoramento, ajustes e transferência
BASE DEFINIDA
PONTOS DE CONTROLE
RESPOSTAS AOS GAPS
SUSTENTAÇÃO DA OPERAÇÃO
1
Estruturar
EM ANDAMENTO
2
Monitorar
FOCO ATUAL
3
Ajustar
FOCO ATUAL
4
Transferir
PRÓXIMA ETAPA
Gerências e Comunidades operacionalizadas
Modelo de governança e fóruns definidos
Papéis e responsabilidades estruturados
Primeira leva de capacitação concluída
Aderência aos ritos e fóruns de governança
Clareza de papéis, responsabilidades e interfaces
Backlog, priorização e uso das ferramentas
Aplicação prática da metodologia, dúvidas recorrentes e gaps pós-treinamentos
Ajustar ritos e fóruns de governança (convites, pauta e cadência)
Reforçar papéis, responsabilidades e atuação esperada de cada perfil (guia de bolso interativo)
Orientar ajustes na organização do backlog e uso da ferramenta para gestão de projetos e portfólio (configuração do Azure DevOps)
Realizar reforços pontuais de capacitação por meio de reuniões
Consolidar materiais e orientações finais
Transferir conhecimento para os responsáveis
Formalizar a sustentação e reduzir gradualmente a atuação na operação assistida
Garantir que a FEG seja guardiã do modelo de operação
CICLO DE ESTABILIZAÇÃO
MONITORAR ⇄ AJUSTAR
Operação estabilizada
COMO CAPTAMOS OS PONTOS DE ATENÇÃO
Fóruns e ritos: Observação dos encontros formais e da dinâmica de governança
Encontros semanais: Check-in estruturado com líderes para consolidar pontos e evolução
Percepções e dúvidas trazidas pelas equipes durante a operação
Notes: Gerências: aderência a ritos, papéis, interfaces e processos herdados
Comunidades: backlog, priorização, uso das ferramentas e interfaces críticas
Capacitação: aplicação prática, dúvidas recorrentes e gaps pós-treinamento

## Slide 6
Monitoramento, ajustes e transferência - Frentes de adoção ao Modelo de Operação
Como o percentual é calculado?
Soma dos pesos dos critérios atendidos em cada frente. Critérios não aplicáveis não penalizam o resultado.
0% Não iniciado
1–99% Implantação / monitoramento / ajustes
100% Concluído / transferido
RITOS E FÓRUNS DE GOVERNANÇA
01
Recorrência
Pauta
Facilitador
Ferramenta de suporte
Registro da reunião (ata)
CLAREZA DE PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
02
Guia de bolso disponibilizado
Alinhamento com gerentes
Alinhamento com lideres de comunidade
Exercício dos papéis
INTERFACES COM ÁREAS DE NEGÓCIO
03
Representantes definidos
Interação formalizada entre represante e líder
Mecanismos de comunicação
USO DAS FERRAMENTAS OFICIAIS
04
Configuração em homologação
Validação pela liderança
Implantação em produção
Uso do Azure DevOps
Atualização das informações
ADOÇÃO DO FLUXO DE BACKLOG
05
Entrada e priorização das demandas
Uso nos fóruns
Movimentação das demandas
Desdobramento para o time
Notes: O percentual representa o avanço de cada comunidade na implementação dos elementos definidos para cada frente. Cada frente possui critérios pesos específicos, totalizando 100%

## Slide 7
Cronograma - Plano de Monitoramento, ajustes e transferência
 |  | SETEMBRO |  |  | OUTUBRO |  |  | 
 |  | 14/09 – 18/09 | 21/09 – 25/09 | 28/09 – 02/10 | 05/10 – 09/10 | 12/10 – 16/10 | 19/10 – 23/10 | 26/10 – 30/10
1 | ADERÊNCIA AOS RITOS E FÓRUNS DE GOVERNANÇA |  |  |  |  |  |  | 
2 | CLAREZA DE PAPÉIS E RESPONSABILIDADES |  |  |  |  |  |  | 
3 | INTERFACES COM ÁREAS |  |  |  |  |  |  | 
4 | USO DAS FERRAMENTAS OFICIAIS E ADOÇÃO DO FLUXO DE BACKLOG |  |  |  |  |  |  | 
5 | TRANSFERIR CONHECIMENTO PARA OS RESPONSÁVEIS |  |  |  |  |  |  | 
Checkpoint de validação do plano
LEGENDA
Etapa: Produção
Estamos aqui
Etapa: Homologação

## Slide 8
Evolução das Comunidades - Frentes de adoção ao Modelo de Operação
 |  |  | ADERÊNCIA AOS RITOS E FÓRUNS DE GOVERNANÇA | CLAREZA DE PAPÉIS E RESPONSABILIDADES | INTERFACES COM ÁREAS DE NEGÓCIO | USO DAS FERRAMENTAS OFICIAIS | ADOÇÃO DO FLUXO DE BACKLOG
COMUNIDADES DE ENTREGA | FEL | TRANSITÓRIOS ELETROMAGNÉTICOS (EMT) | 85% | 50% | 20% | 15% | 
 |  | REGIME PERMANENTE E TRANSITÓRIOS ELETROMECÂNICOS (RMS) | 85% | 50% | 20% | 15% | 
 | FEN | PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ENERGÉTICA | 85% | 50% | 20% | 15% | 
 | FER | RECURSOS HIDROLÓGICOS | 70% | 50% | 20% | 15% | 
 |  | GERAÇÃO RENOVÁVEL VARIÁVEL | 70% | 50% | 20% | 15% | 
 |  | CARGA E RECURSOS ENERGÉTICOS DISTRIBUÍDOS | 70% | 50% | 20% | 15% | 
COMUNIDADES TÉCNICA | FEG | PROSPECÇÃO E EVOLUÇÃO TÉCNICA DAS FERRAMENTAS ELÉTRICAS |  | 50% | 60% |  | 
 |  | PROSPECÇÃO E EVOLUÇÃO TÉCNICA DAS FERRAMENTAS ENERGÉTICAS |  | 50% | 60% |  | 
 |  | PLATAFORMIZAÇÃO, ESCALABILIDADE E PERFORMANCE DAS FERRAMENTAS |  | 50% | 20% |  | 
Legenda:
Concluído
Não iniciado
Em andamento
Data de referência: 29/09
Próximo gate:
a partir de 06/10
Próximo gate:
em 05/10
Próximo gate:
Em 02/10
Em acompanhamento até 09/10

## Slide 9
Pontos de atenção
# | Descrição | Status | Plano de ação | Responsável | Prazo
1 | Sobrecarga operacional durante a etapa de transição pode afetar a execução das atividades técnicas (ex.: atividades herdadas, demandas represadas e vagas ainda não preenchidas). | Em acompanhamento | Mapeamento, consolidação e plano de realocação de processos e atividades em conjunto com a FEG. Mapeamento preliminar das demandas e plano de priorização e endereçamento. Formalização de recursos das áreas parceiras e estabelecimento de recorrências operacionais. | A&M + FEG | 16/10
2 | Disponibilidade do time para participação das trilhas de Capacitação. | Em acompanhamento | Compartilhamento do cronograma da trilha de capacitação de forma antecipada. Gravação, edição e disponibilização dos treinamentos de forma online. Sensibilização da importância dos treinamentos pelos gestores responsáveis. | A&M + FE | 16/10
3 | Disponibilidade das áreas clientes atuando no modelo de operação da FE. | Em acompanhamento | Sensibilização das áreas clientes por meio de webinar sobre o Modelo. Revisitação do DQQ para acomodar a participação dos recursos na validação de novas funcionalidades (DPL - PL e PE / DOP - PR e PD). | A&M + FE | 16/10
Monitorar situações de projeto que exigem acompanhamento próximo e eventuais ajustes

## Slide 11
Projeto Maestro
Definição e Implantação de Desenho Organizacional que viabilize a Independência Tecnológica sobre os Modelos Computacionais Elétricos e Energéticos do ONS
23 de Setembro 2026
Comitê Gestor

## Slide 12
Cronograma do Projeto – Visão Geral
 | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT
GESTÃO DE PROJETO E GESTÃO DA MUDANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO Planejamento e Organização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ENTENDIMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL Compreensão do contexto externo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Direcionadores estratégicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico modelos computacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DESENHO DO NOVO MODELO ORGANIZACIONAL Proposta e detalhamento do novo desenho organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição do modelo de sourcing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenho do modelo de inovação e avaliação dos modelos comp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição de orçamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DA TRANSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO Plano de implementação e operação assistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OPERAÇÃO ASSISTIDA Setup interno ONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementação e monitoramento contínuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estamos aqui
Setup interno ONS

## Slide 13
 | JULHO |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  |  | OUTUBRO |  |  | 
 | 13/07 - 17/07 | 20/07 - 24/07 | 27/07 - 31/07 | 03/08 - 07/08 | 10/08 - 14/08 | 17/08 - 21/08 | 24/08 - 29/08 | 31/08 - 04/09 | 07/09 - 11/09 | 14/09 - 18/09 | 21/09 - 25/09 | 28/09 - 02/10 | 05/10 - 09/10 | 12/10 - 16/10 | 19/10 - 23/10 | 26/10 - 30/10
Acompanhamento e melhoria continua do modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES Mapeamento e plano de realocação dos processos que estão sob responsabilidade da FE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mapeamento das demandas e definição de plano de ação para as comunidades de entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos e integrações da FE (foco FEN, FER, FEL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades de Entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos e rotinas da FEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planejamento estratégico - FEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO Planejamento e execução das trilhas de capacitação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Monitoramento, ajustes e transferência (aderência aos fóruns, clareza de papéis, uso de ferramentas e interfaces) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cronograma do Projeto – Etapa 5: Operação Assistida
Estamos aqui

## Slide 14
Visão consolidada das atividades em andamento e próximos passos para a semana
Acompanhamento de atividades – Operação Assistida
Frentes de atuação | Atividade | Prazo | Status | Próximos passos / Observações
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES | Realização do Workshop da FEG (fóruns, processos e rotinas operacionais) | 16/09 |  | 1º Sessão: Documentação dos Fóruns 2º Sessão: Processo de Recebimento de Demandas
 | Realização do Workshop da FEG - Comunidades Técnicas | 22/09 |  | Classificação de demandas no padrão TRL e identificação de times envolvidos
 | Configuração do Azure Devops (ambiente de homologação) | 25/09 |  | -
 | Envio do convite do fórum de integração de Comunidades | 25/09 |  | Primeiro fórum previsto até 16/10
 | Treinamento de Arquitetura de Modelos Eletroenergéticos | 28/09 |  | Sessões: 23 e 28/09
 | Workshop FEG - 3º Sessão com foco em Captação Orçamentária | 29/09 |  | 
GESTÃO DE MUDANÇAS | Publicação do treinamento Gestão de Projetos Ágeis na plataforma de e-learning do ONS Educa+ | 17/09 |  | -
 | Elaboração de Guia de Bolso Interativo para facilitar a aderência ao modelo de Operação (Gerências e Comunidades) | 18/09 |  | -
 | Comunicado para as áreas de negócio formalizando os indicados e responsabilidades que eles terão nas comunidades (Entrega e Técnica) | 22/09 |  | -
 | Construção de Toolkits para incorporar ao Guia de Bolso Interativo, disponibilizando soluções padronizadas e reutilizáveis (apresentações, produtos digitais e sistemas customizados) | 25/09 |  | -
Em Andamento
Concluído
Em Atraso
LEGENDA
Não Iniciado

## Slide 15
Plano de Monitoramento, ajustes e transferência
BASE DEFINIDA
PONTOS DE CONTROLE
RESPOSTAS AOS GAPS
SUSTENTAÇÃO DA OPERAÇÃO
1
Estruturar
EM ANDAMENTO
2
Monitorar
FOCO ATUAL
3
Ajustar
FOCO ATUAL
4
Transferir
PRÓXIMA ETAPA
Gerências e Comunidades operacionalizadas
Modelo de governança e fóruns definidos
Papéis e responsabilidades estruturados
Primeira leva de capacitação concluída
Aderência aos ritos e fóruns de governança
Clareza de papéis, responsabilidades e interfaces
Backlog, priorização e uso das ferramentas
Aplicação prática da metodologia, dúvidas recorrentes e gaps pós-treinamentos
Ajustar ritos e fóruns de governança (convites, pauta e cadência)
Reforçar papéis, responsabilidades e atuação esperada de cada perfil (guia de bolso interativo)
Orientar ajustes na organização do backlog e uso da ferramenta para gestão de projetos e portfólio (configuração do Azure DevOps)
Realizar reforços pontuais de capacitação por meio de reuniões
Consolidar materiais e orientações finais
Transferir conhecimento para os responsáveis
Formalizar a sustentação e reduzir gradualmente a atuação na operação assistida
Garantir que a FEG seja guardiã do modelo de operação
CICLO DE ESTABILIZAÇÃO
MONITORAR ⇄ AJUSTAR
Operação estabilizada
COMO CAPTAMOS OS PONTOS DE ATENÇÃO
Fóruns e ritos: Observação dos encontros formais e da dinâmica de governança
Encontros semanais: Check-in estruturado com líderes para consolidar pontos e evolução
Percepções e dúvidas trazidas pelas equipes durante a operação
Notes: Gerências: aderência a ritos, papéis, interfaces e processos herdados
Comunidades: backlog, priorização, uso das ferramentas e interfaces críticas
Capacitação: aplicação prática, dúvidas recorrentes e gaps pós-treinamento

## Slide 16
Monitoramento, ajustes e transferência - Frentes de adoção ao Modelo de Operação
Como o percentual é calculado?
Soma dos pesos dos critérios atendidos em cada frente. Critérios não aplicáveis não penalizam o resultado.
0% Não iniciado
1–99% Implantação / monitoramento / ajustes
100% Concluído / transferido
RITOS E FÓRUNS DE GOVERNANÇA
01
Recorrência
Pauta
Facilitador
Ferramenta de suporte
Registro da reunião (ata)
CLAREZA DE PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
02
Guia de bolso disponibilizado
Alinhamento com gerentes
Alinhamento com lideres de comunidade
Exercício dos papéis
INTERFACES COM ÁREAS DE NEGÓCIO
03
Representantes definidos
Interação formalizada entre represante e líder
Mecanismos de comunicação
USO DAS FERRAMENTAS OFICIAIS
04
Configuração em homologação
Validação pela liderança
Implantação em produção
Uso do Azure DevOps
Atualização das informações
ADOÇÃO DO FLUXO DE BACKLOG
05
Entrada e priorização das demandas
Uso nos fóruns
Movimentação das demandas
Desdobramento para o time
Notes: O percentual representa o avanço de cada comunidade na implementação dos elementos definidos para cada frente. Cada frente possui critérios pesos específicos, totalizando 100%

## Slide 17
Evolução das Comunidades - Frentes de adoção ao Modelo de Operação
 |  |  | ADERÊNCIA AOS RITOS E FÓRUNS DE GOVERNANÇA | CLAREZA DE PAPÉIS E RESPONSABILIDADES | INTERFACES COM ÁREAS DE NEGÓCIO | USO DAS FERRAMENTAS OFICIAIS | ADOÇÃO DO FLUXO DE BACKLOG
COMUNIDADES DE ENTREGA | FEL | TRANSITÓRIOS ELETROMAGNÉTICOS (EMT) | 85% | 35% | 20% |  | 
 |  | REGIME PERMANENTE E TRANSITÓRIOS ELETROMECÂNICOS (RMS) | 75% | 35% | 20% |  | 
 | FEN | PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ENERGÉTICA | 75% | 35% | 20% |  | 
 | FER | RECURSOS HIDROLÓGICOS | 30% | 35% | 20% |  | 
 |  | GERAÇÃO RENOVÁVEL VARIÁVEL | 70% | 35% | 20% |  | 
 |  | CARGA E RECURSOS ENERGÉTICOS DISTRIBUÍDOS | 70% | 35% | 20% |  | 
COMUNIDADES TÉCNICA | FEG | PROSPECÇÃO E EVOLUÇÃO TÉCNICA DAS FERRAMENTAS ELÉTRICAS |  | 50% | 60% |  | 
 |  | PROSPECÇÃO E EVOLUÇÃO TÉCNICA DAS FERRAMENTAS ENERGÉTICAS |  | 50% | 60% |  | 
 |  | PLATAFORMIZAÇÃO, ESCALABILIDADE E PERFORMANCE DAS FERRAMENTAS |  | 20% | 20% |  | 
Legenda:
Concluído
Não iniciado
Em andamento
Data de referência: 22/09

## Slide 18
Pontos de atenção
# | Descrição | Status | Plano de ação | Responsável | Prazo
1 | Sobrecarga operacional durante a etapa de transição pode afetar a execução das atividades técnicas (ex.: atividades herdadas, demandas represadas e vagas ainda não preenchidas). | Em acompanhamento | Mapeamento, consolidação e plano de realocação de processos e atividades em conjunto com a FEG. Mapeamento preliminar das demandas e plano de priorização e endereçamento. Formalização de recursos das áreas parceiras e estabelecimento de recorrências operacionais. | A&M + FEG | 30/09
2 | Disponibilidade do time para participação das trilhas de Capacitação. | Em acompanhamento | Compartilhamento do cronograma da trilha de capacitação de forma antecipada. Gravação, edição e disponibilização dos treinamentos de forma online. Sensibilização da importância dos treinamentos pelos gestores responsáveis. | A&M + FE | 16/10
3 | Disponibilidade das áreas clientes atuando no modelo de operação da FE. | Em acompanhamento | Sensibilização das áreas clientes por meio de webinar sobre o Modelo. Revisitação do DQQ para acomodar a participação dos recursos na validação de novas funcionalidades (DPL - PL e PE / DOP - PR e PD). | A&M + FE | 16/10
Monitorar situações de projeto que exigem acompanhamento próximo e eventuais ajustes

## Slide 20
Projeto Maestro
Definição e Implantação de Desenho Organizacional que viabilize a Independência Tecnológica sobre os Modelos Computacionais Elétricos e Energéticos do ONS
16 de Setembro 2026
Comitê Gestor

## Slide 21
Cronograma do Projeto – Visão Geral
 | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT
GESTÃO DE PROJETO E GESTÃO DA MUDANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO Planejamento e Organização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ENTENDIMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL Compreensão do contexto externo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Direcionadores estratégicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico modelos computacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DESENHO DO NOVO MODELO ORGANIZACIONAL Proposta e detalhamento do novo desenho organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição do modelo de sourcing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenho do modelo de inovação e avaliação dos modelos comp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição de orçamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DA TRANSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO Plano de implementação e operação assistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OPERAÇÃO ASSISTIDA Setup interno ONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementação e monitoramento contínuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estamos aqui
Setup interno ONS

## Slide 22
 | JULHO |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  |  | OUTUBRO |  |  | 
 | 13/07 - 17/07 | 20/07 - 24/07 | 27/07 - 31/07 | 03/08 - 07/08 | 10/08 - 14/08 | 17/08 - 21/08 | 24/08 - 29/08 | 31/08 - 04/09 | 07/09 - 11/09 | 14/09 - 18/09 | 21/09 - 25/09 | 28/09 - 02/10 | 05/10 - 09/10 | 12/10 - 16/10 | 19/10 - 23/10 | 26/10 - 30/10
Acompanhamento e melhoria continua do modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES Mapeamento e plano de realocação dos processos que estão sob responsabilidade da FE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mapeamento das demandas e definição de plano de ação para as comunidades de entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos e integrações da FE (foco FEN, FER, FEL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades de Entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos, integrações e rotinas da FEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar o modelo de governança da FEG (fóruns estratégicos anual e gestão semestral do portfólio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO Planejamento e execução das trilhas de capacitação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cronograma do Projeto – Etapa 5: Operação Assistida
Estamos aqui

## Slide 23
Visão consolidada das atividades em andamento e próximos passos para a semana
Acompanhamento de atividades – Operação Assistida
Frentes de atuação | Atividade | Prazo | Status | Próximos passos / Observações
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES | Consolidação do backlog inicial das Comunidades de Entrega | 09/09 |  | Exceto EMT - Transitórios Eletromagnéticos
 | Reunião de alinhamento sobre o Modelo de Operação: Atuação dos Representantes de Negócio nas Comunidade de Entrega Atuação nas Comunidades Técnicas de prospecção e novos métodos | 10/09 |  | Representantes Comunidades Técnicas e Demandas de evolução das ferramentas - 16/09
 | Realização do treinamento sobre Metodologias de Gestão de Projetos | 11/09 |  | Reforço de conceitos no plano de Monitoramento e Ajustes
 | Realização do Workshop da FEG (fóruns, processos e rotinas operacionais) | 16/09 |  | 1º Sessão realizada em 15/09 2º Sessão agendada para 16/09
 | Realização do Workshop da FEG - Comunidades Técnicas | 22/09 |  | -
 | Treinamento de Arquitetura de Modelos Eletroenergéticos | 24/09 |  | Sessões: 23 e 24/09
 | Configuração do Azure Devops (ambiente de homologação) | 25/09 |  | -
GESTÃO DE MUDANÇAS | Apresentação dos Resultados do Diagnótico dos Lideres de Comunidade de Entrega | 14/09 |  | -
 | Consolidação dos resultados da Atividade de Fixação referente ao Treinamento Modelo de Operação Matricial | 15/09 |  | -
 | Publicação do treinamento Gestão de Projetos Ageis na plataforma de e-learning do ONS Educa+ | 17/09 |  | -
 | Elaboração de Guia de Bolso Interativo para Catequização das Gerências e Comunidades | 18/09 |  | -
Em Andamento
Concluído
Em Atraso
LEGENDA
Não Iniciado

## Slide 24
Atividade de Fixação | Modelo de Operação Matricial
1 - PARTICIPAÇÃO E DESEMPENHO
39
Convites
colaboradores
25
Participantes
respondentes únicos
64,1%
Engajamento
14 pendentes
188
Acertos de 1ª
68,4%% das respostas
67
Erros na 1ª
24,4% - 57 corrigidos
11
Dicas usadas
por 12 pessoas
2 - PERGUNTAS COM MAIS ERRO E USO DE DICA
Pergunta / tema
Erros na 1ª
Dicas
Rodada A - Verticais x Horizontais
10
0
Estação 3 - Tipos de Comunidade
10
2
Estação 4 - Papéis e Responsabilidades
9
5
Estação 6 - Funções na Comunidade
8
1
Estação 5 - Papéis e Funções
7
3
Maior fragilidade está na distinção dos conceitos entre Verticais e Horizontais e nos Tipos de Comunidade: ambos tiveram 10 erros na primeira tentativa e apenas 56,5% de acerto.
3 - PLANO DE REFORÇO (CATEQUIZAÇÃO) · PRÓXIMAS 2 SEMANAS
1
Cultura do Modelo
Alinhamento ONE TO ONE
Apresentação individual falando do Modelo Matriz Equilibrada e Matricial.
2
Papéis e Responsabilidades
Alinhamento ONE TO ONE
Apresentação individual repassando o papel e suas frentes de atuação e interface.
Papéis e responsabilidades concentram a maior necessidade de apoio: a Estação 4 teve 5 dicas utilizadas, o maior volume da tabela, mesmo com desempenho um pouco superior (60,9%), sinalizando dúvida prática sobre atribuições e limites de atuação.
Leitura executiva: Os principais pontos de reforço estão concentrados nos conceitos do Modelo Matricial, na distinção entre Verticais e Horizontais e na aplicação de papéis e responsabilidades; A mudança proposta será no modelo de Comunicação moldando os meios para formatos mais técnicos.

## Slide 25
Plano de Monitoramento, ajustes e transferência
BASE DEFINIDA
PONTOS DE CONTROLE
RESPOSTAS AOS GAPS
SUSTENTAÇÃO DA OPERAÇÃO
1
Estruturar
EM ANDAMENTO
2
Monitorar
FOCO ATUAL
3
Ajustar
FOCO ATUAL
4
Transferir
PRÓXIMA ETAPA
Gerências e Comunidades operacionalizadas
Modelo de governança e fóruns definidos
Papéis e responsabilidades estruturados
Primeira leva de capacitação concluída
Aderência aos ritos e fóruns de governança
Clareza de papéis, responsabilidades e interfaces
Backlog, priorização e uso das ferramentas
Aplicação prática da metodologia, dúvidas recorrentes e gaps pós-treinamentos
Ajustar ritos e fóruns de governança (convites, pauta e cadência)
Reforçar papéis, responsabilidades e atuação esperada de cada perfil (guia de bolso interativo)
Orientar ajustes na organização do backlog e uso da ferramenta para gestão de projetos e portfólio (configuração do Azure DevOps)
Realizar reforços pontuais de capacitação por meio de reuniões
Consolidar materiais e orientações finais
Transferir conhecimento para os responsáveis
Formalizar a sustentação e reduzir gradualmente a atuação na operação assistida
Garantir que a FEG seja guardiã do modelo de operação
CICLO DE ESTABILIZAÇÃO
MONITORAR ⇄ AJUSTAR
Operação estabilizada
COMO CAPTAMOS OS PONTOS DE ATENÇÃO
Fóruns e ritos: Observação dos encontros formais e da dinâmica de governança
Encontros semanais: Check-in estruturado com líderes para consolidar pontos e evolução
Percepções e dúvidas trazidas pelas equipes durante a operação
Notes: Gerências: aderência a ritos, papéis, interfaces e processos herdados
Comunidades: backlog, priorização, uso das ferramentas e interfaces críticas
Capacitação: aplicação prática, dúvidas recorrentes e gaps pós-treinamento

## Slide 26
Cronograma - Plano de Monitoramento, ajustes e transferência
 |  | SETEMBRO |  |  | OUTUBRO |  |  | 
 |  | 14/09 – 18/09 | 21/09 – 25/09 | 28/09 – 02/10 | 05/10 – 09/10 | 12/10 – 16/10 | 19/10 – 23/10 | 26/10 – 30/10
1 | ADERÊNCIA AOS RITOS E FÓRUNS DE GOVERNANÇA |  |  |  |  |  |  | 
2 | CLAREZA DE PAPÉIS E RESPONSABILIDADES |  |  |  |  |  |  | 
3 | INTERFACES COM ÁREAS |  |  |  |  |  |  | 
4 | USO DAS FERRAMENTAS OFICIAIS E ADOÇÃO DO FLUXO DE BACKLOG |  |  |  |  |  |  | 
5 | TRANSFERIR CONHECIMENTO PARA OS RESPONSÁVEIS |  |  |  |  |  |  | 
Checkpoint de validação do plano
LEGENDA

## Slide 27
Pontos de atenção
# | Descrição | Status | Plano de ação | Responsável | Prazo
1 | Sobrecarga operacional durante a etapa de transição pode afetar a execução das atividades técnicas (ex.: atividades herdadas, demandas represadas e vagas ainda não preenchidas). | Em acompanhamento | Mapeamento, consolidação e plano de realocação de processos e atividades em conjunto com a FEG. Mapeamento preliminar das demandas e plano de priorização e endereçamento. Formalização de recursos das áreas parceiras e estabelecimento de recorrências operacionais. | A&M + FEG | 30/09
2 | Disponibilidade do time para participação das trilhas de Capacitação. | Em acompanhamento | Compartilhamento do cronograma da trilha de capacitação de forma antecipada. Gravação, edição e disponibilização dos treinamentos de forma online. Sensibilização da importância dos treinamentos pelos gestores responsáveis. | A&M + FE | 30/09
3 | Disponibilidade das áreas clientes atuando no modelo de operação da FE. | Em acompanhamento | Sensibilização das áreas clientes por meio de webinar sobre o Modelo. Revisitação do DQQ para acomodar a participação dos recursos (DPL - PL e PE / DOP - PR e PD). | A&M + FE | 30/09
Monitorar situações de projeto que exigem acompanhamento próximo e eventuais ajustes

## Slide 29
Projeto Maestro
Definição e Implantação de Desenho Organizacional que viabilize a Independência Tecnológica sobre os Modelos Computacionais Elétricos e Energéticos do ONS
09 de Setembro 2026
Comitê Gestor

## Slide 30
Cronograma do Projeto – Visão Geral
 | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT
GESTÃO DE PROJETO E GESTÃO DA MUDANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO Planejamento e Organização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ENTENDIMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL Compreensão do contexto externo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Direcionadores estratégicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico modelos computacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DESENHO DO NOVO MODELO ORGANIZACIONAL Proposta e detalhamento do novo desenho organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição do modelo de sourcing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenho do modelo de inovação e avaliação dos modelos comp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição de orçamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DA TRANSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO Plano de implementação e operação assistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OPERAÇÃO ASSISTIDA Setup interno ONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementação e monitoramento contínuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estamos aqui
Setup interno ONS

## Slide 31
 | JULHO |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  |  | OUTUBRO |  |  | 
 | 13/07 - 17/07 | 20/07 - 24/07 | 27/07 - 31/07 | 03/08 - 07/08 | 10/08 - 14/08 | 17/08 - 21/08 | 24/08 - 29/08 | 31/08 - 04/09 | 07/09 - 11/09 | 14/09 - 18/09 | 21/09 - 25/09 | 28/09 - 02/10 | 05/10 - 09/10 | 12/10 - 16/10 | 19/10 - 23/10 | 26/10 - 30/10
Acompanhamento e melhoria continua do modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES Mapeamento e plano de realocação dos processos que estão sob responsabilidade da FE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mapeamento das demandas e definição de plano de ação para as comunidades de entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos e integrações da FE (foco FEN, FER, FEL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades de Entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos, integrações e rotinas da FEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar o modelo de governança da FEG (fóruns estratégicos anual e gestão semestral do portfólio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO Planejamento e execução das trilhas de capacitação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cronograma do Projeto – Etapa 5: Operação Assistida
Estamos aqui

## Slide 32
Visão consolidada das atividades em andamento e próximos passos para a semana
Acompanhamento de atividades – Operação Assistida
Frentes de atuação | Atividade | Prazo | Status | Próximos passos / Observações
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES | Construção do material de treinamento de Metodologias de Gestão de Projetos | 04/09 |  | Compartilhado no diretório do Teams
 | Consolidação do backlog inicial das Comunidades de Entrega | 04/09 09/09 |  | Em consolidação: FEL e FEN
 | Reunião de alinhamento sobre o Modelo de Operação: Atuação dos Representantes de Negócio nas Comunidade de Entrega Atuação nas Comunidades Técnicas de prospecção e validação de novos métodos | 10/09 |  | Reunião agendada: 10/09 - 14:00 hrs
 | Realização do treinamento sobre Metodologias de Gestão de Projetos | 11/09 |  | Agendado: 11/09 - 09:00 hrs
 | Realização do Workshop da FEG (fóruns, processos e rotinas operacionais) | 16/09 |  | -
GESTÃO DE MUDANÇAS | Publicação do treinamento Modelo Operação Matricial na plataforma de e-learning do ONS Educa+ | 04/09 |  | -
 | Consolidação dos resultados do diagnóstico da Liderança das Comunidades de Entrega | 08/09 |  | Apresentação agendada para 15/09
 | Consolidação dos resultados da Atividade de Fixação referente ao Treinamento Modelo de Operação Matricial | 10/09 |  | -
 | Comunicações Maestro (Boletim Mensal, Descanso de Tela, Comunicação Física Mural) | 11/09 |  | Boletim em processo de disparo com CS
 | Elaboração do conteúdo do site das gerencias da FE | 14/09 |  | Validação interna FEG
Em Andamento
Concluído
Em Atraso
LEGENDA
Não Iniciado

## Slide 33
Pontos de atenção
# | Descrição | Status | Plano de ação | Responsável | Prazo
1 | Sobrecarga operacional durante a etapa de transição pode afetar a execução das atividades técnicas (ex.: atividades herdadas, demandas represadas e vagas ainda não preenchidas). | Em acompanhamento | Mapeamento, consolidação e plano de realocação de processos e atividades em conjunto com a FEG. Mapeamento preliminar das demandas e plano de priorização e endereçamento. Formalização de recursos das áreas parceiras e estabelecimento de recorrências operacionais. | A&M + FEG | 11/09
2 | Disponibilidade do time para participação das trilhas de Capacitação. | Em acompanhamento | Compartilhamento do cronograma da trilha de capacitação de forma antecipada. Gravação, edição e disponibilização dos treinamentos de forma online. Sensibilização da importância dos treinamentos pelos gestores responsáveis. | A&M + FE | 30/09
3 | Disponibilidade das áreas clientes atuando no modelo de operação da FE. | Em acompanhamento | Sensibilização das áreas clientes por meio de webinar sobre o Modelo. Revisitação do DQQ para acomodar a participação dos recursos (DPL - PL e PE / DOP - PR e PD). | A&M + FE | 30/09
Monitorar situações de projeto que exigem acompanhamento próximo e eventuais ajustes

## Slide 35
Projeto Maestro
Definição e Implantação de Desenho Organizacional que viabilize a Independência Tecnológica sobre os Modelos Computacionais Elétricos e Energéticos do ONS
02 de Setembro 2026
Comitê Gestor

## Slide 36
Cronograma do Projeto – Visão Geral
 | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT
GESTÃO DE PROJETO E GESTÃO DA MUDANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO Planejamento e Organização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ENTENDIMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL Compreensão do contexto externo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Direcionadores estratégicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico modelos computacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DESENHO DO NOVO MODELO ORGANIZACIONAL Proposta e detalhamento do novo desenho organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição do modelo de sourcing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenho do modelo de inovação e avaliação dos modelos comp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição de orçamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DA TRANSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO Plano de implementação e operação assistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OPERAÇÃO ASSISTIDA Setup interno ONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementação e monitoramento contínuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estamos aqui
Setup interno ONS

## Slide 37
 | JULHO |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  |  | OUTUBRO |  |  | 
 | 13/07 - 17/07 | 20/07 - 24/07 | 27/07 - 31/07 | 03/08 - 07/08 | 10/08 - 14/08 | 17/08 - 21/08 | 24/08 - 29/08 | 31/08 - 04/09 | 07/09 - 11/09 | 14/09 - 18/09 | 21/09 - 25/09 | 28/09 - 02/10 | 05/10 - 09/10 | 12/10 - 16/10 | 19/10 - 23/10 | 26/10 - 30/10
Acompanhamento e melhoria continua do modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES Mapeamento e plano de realocação dos processos que estão sob responsabilidade da FE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mapeamento das demandas e definição de plano de ação para as comunidades de entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos e integrações da FE (foco FEN, FER, FEL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades de Entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos, integrações e rotinas da FEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar o modelo de governança da FEG (fóruns estratégicos anual e gestão semestral do portfólio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO Planejamento e execução das trilhas de capacitação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cronograma do Projeto – Etapa 5: Operação Assistida
Estamos aqui
Notes: Validação do resultado do workshop (steps): trabalho executado/prévio -> workshop -> oficialização -> validação Marcelo/Zucarato -> Comunicação para os clientes

## Slide 38
Visão consolidada das atividades em andamento e próximos passos para a semana
Acompanhamento de atividades – Operação Assistida
Frentes de atuação | Atividade | Prazo | Status | Próximos passos / Observações
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES | Elaboração do material de treinamento sobre o Modelo de Operação e Papeis e Responsabilidades | 26/08 |  | -
 | Webinar sobre o Modelo de Operação com as áreas clientes | 27/08 |  | Sessões realizadas em 26 e 27/08
 | Primeira sessão de capacitação sobre Modelo de Operação e Papéis e Responsabilidades | 27/08 |  | -
 | Consolidação do backlog inicial das Comunidades de Entrega | 04/09 |  | Realizado reuniões de alinhamento de conceitos e boas práticas
 | Elaboração do material do Workshop FEG e Comunidades Técnicas | 04/09 |  | Pré-requisito: Definição prévia dos participantes das comunidades técnicas (FE)
 | Construção do material de treinamento de Metodologias de Gestão de Projetos | 04/09 |  | Alinhado com as melhores práticas da DTA - AGG
GESTÃO DE MUDANÇAS | Construção de E-learning do treinamento de Modelo de Operação, com edição, configuração e adaptação para o formato de curso online | 31/08 |  | Publicar ONS Educa+
 | Construção do informativo mensal para o ONS, contextualizando a etapa de Operação Assistida e recapitulando o projeto Maestro de forma geral | 01/09 |  | Em aprovação
 | Diagnóstico da Liderança das Comunidades de Entrega e Técnica | 04/09 |  | Consolidação dos insights e apresentação dos resultados
 | Monitoramento das respostas da atividade de fixação referente ao primeiro treinamento – Modelo de Operação | 04/09 |  | Análise e apresentação dos indicadores
 | Desenvolvimento de iniciativas digitais de engajamento para reforçar a apropriação dos conteúdos e mudanças propostas | 07/09 |  | -
Em Andamento
Concluído
Em Atraso
LEGENDA
Não Iniciado

## Slide 39
Indicações - Representantes de negócio e Participantes das Comunidades Técnicas
SQUAD | PEE | PER | PRM | PRD | PRI | PRR | EGN | EGS | PDT
SIMULADOR CC E FERRAMENTAS EMT | - | - | - | - | - | - | - | Eduardo e Ricardo (PSCAD) | -
BASE DE DADOS EMT | - | - | - | - | - | - | Samuel | Eduardo e Ricardo | -
ORGANON E DEMAIS FERRAMENTAS ELÉTRICAS | - | - | Daniel (RESPROB) | Tais (RESPROB) | Roberto Gomes e Laura Quintanilha | - | Pendente | Anderson | Guilherme e Jeanderson
BASE DE DADOS RMS | - | - | - | - | Pendente | - | Pendente | André Nascimento | Guilherme e Fabio
CURTO E MÉDIO PRAZO (NOVO MODELO) | Débora e Luana | - | Gabriel Malta e João Pedro | - | - | Hugo e Carlo Lucca | - | - | -
CURTO E MÉDIO PRAZO (LEGADO) | Débora e Luana | - | Marcelo Luna e Gabriel Malta | - | - | - | - | - | Gustavo
CURTÍSSIMO PRAZO | - | - | - | Tiago e Amanda | - | - | - | - | Gustavo
VAZÃO E GERAÇÃO DE CENÁRIOS HÍDRICOS | - | Rodrigo | - | - | - | Hugo e Carlo Lucca | - | - | Raphael
SIMULADOR HIDRÁULICO | - | Rodrigo | - | - | - | Hadassiana e Camila | - | - | Raphael
GERAÇÃO EÓLICA | - | - | - | - | - | Hugo e Frederico | - | - | Gustavo
GERAÇÃO FOTOVOLTAICA | - | - | - | - | - | Hugo e Frederico | - | - | Gustavo
PREVISÃO DE CARGA E MMGD | - | - | - | - | - | - | - | - | Raphael e Juliana
PRA | PLC | PLM | PLS | PLN | EGE | EGP | PED
GERÊNCIAS PENDENTES DE PREENCHIMENTO
(PRA e PED ainda sem gerentes posicionados; FEL irá propor a indicação de apenas um representante para a PL; EG necessário follow-up)

## Slide 40
Resumo Administrativo - Modelo de Operação Matricial
PANORAMA GERAL | [28/08/2026]
CONVITES ENVIADOS
42
público convocado
PARTICIPANTES PRESENTES
41
presença confirmada
TAXA DE PRESENÇA
97,6%
presentes / convidados
RETENÇÃO (Tempo Ativo)
97,5%
41 – 40 permaneceram presentes.
SESSÃO DE TREINAMENTO
Data da sessão
[27/08/2026]
Conteúdo / tema
[Modelo de Operação Matricial]
Formato e carga horária
[Online · 3h00]
Público-alvo
[FE / DTA]
Atividade de Fixação
[Sim]
E-LEARNING
Trilhas criadas
[02]
Cápsulas publicadas
[Aguardando GP]
Duração total do curso
[1h 15 min]
Colaboradores inscritos
[Aguardando GP]
1
Plataforma E-learning
[Educa+ ONS]

## Slide 41
Pontos de atenção
# | Descrição | Status | Plano de ação | Responsável | Prazo
1 | Sobrecarga operacional durante a etapa de transição pode afetar a execução das atividades técnicas (ex.: atividades herdadas, demandas represadas e vagas ainda não preenchidas). | Em acompanhamento | Mapeamento, consolidação e plano de realocação de processos e atividades em conjunto com a FEG. Mapeamento preliminar das demandas e plano de priorização e endereçamento. Formalização de recursos das áreas parceiras e estabelecimento de recorrências operacionais. | A&M + FEG | 11/09
2 | Disponibilidade do time para participação das trilhas de Capacitação | Em acompanhamento | Compartilhamento do cronograma da trilha de capacitação de forma antecipada. Gravação, edição e disponibilização dos treinamentos de forma online. Sensibilização da importância dos treinamentos pelos gestores responsáveis. | A&M + FE | 30/09
Monitorar situações de projeto que exigem acompanhamento próximo e eventuais ajustes

## Slide 43
Projeto Maestro
Definição e Implantação de Desenho Organizacional que viabilize a Independência Tecnológica sobre os Modelos Computacionais Elétricos e Energéticos do ONS
26 de Agosto 2026
Comitê Gestor

## Slide 44
Cronograma do Projeto – Visão Geral
 | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT
GESTÃO DE PROJETO E GESTÃO DA MUDANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO Planejamento e Organização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ENTENDIMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL Compreensão do contexto externo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Direcionadores estratégicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico modelos computacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DESENHO DO NOVO MODELO ORGANIZACIONAL Proposta e detalhamento do novo desenho organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição do modelo de sourcing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenho do modelo de inovação e avaliação dos modelos comp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição de orçamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DA TRANSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO Plano de implementação e operação assistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OPERAÇÃO ASSISTIDA Setup interno ONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementação e monitoramento contínuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estamos aqui
Setup interno ONS

## Slide 45
 | JULHO |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  |  | OUTUBRO |  |  | 
 | 13/07 - 17/07 | 20/07 - 24/07 | 27/07 - 31/07 | 03/08 - 07/08 | 10/08 - 14/08 | 17/08 - 21/08 | 24/08 - 29/08 | 31/08 - 04/09 | 07/09 - 11/09 | 14/09 - 18/09 | 21/09 - 25/09 | 28/09 - 02/10 | 05/10 - 09/10 | 12/10 - 16/10 | 19/10 - 23/10 | 26/10 - 30/10
Acompanhamento e melhoria continua do modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES Mapeamento e plano de realocação dos processos que estão sob responsabilidade da FE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mapeamento das demandas e definição de plano de ação para as comunidades de entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos e integrações da FE (foco FEN, FER, FEL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades de Entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos, integrações e rotinas da FEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar o modelo de governança da FEG (fóruns estratégicos anual e gestão semestral do portfólio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO Planejamento e execução das trilhas de capacitação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cronograma do Projeto – Etapa 5: Operação Assistida
Estamos aqui
Notes: Validação do resultado do workshop (steps): trabalho executado/prévio -> workshop -> oficialização -> validação Marcelo/Zucarato -> Comunicação para os clientes

## Slide 46
Visão consolidada das atividades em andamento e próximos passos para a semana
Acompanhamento de atividades – Operação Assistida
Frentes de atuação | Atividade | Prazo | Status | Próximos passos / Observações
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES | Elaboração e validação da apresentação do webinar sobre o Modelo de Operação com as áreas clientes (Gerências Executivas e Gerencias) | 25/08 |  | Alinhamento interno realizado em 20/08
 | Elaboração do material de treinamento sobre o Modelo de Operação e Papeis e Responsabilidades | 26/08 |  | -
 | Webinar sobre o Modelo de Operação com as áreas clientes | 27/08 |  | Sessões agendadas para 26 e 27/08
 | Primeira sessão de capacitação sobre Modelo de Operação e Papéis e Responsabilidades | 27/08 |  | -
 | Consolidação do backlog inicial das Comunidades de Entrega | 31/08 |  | -
 | Elaboração do material do Workshop FEG e Comunidades Técnicas | 04/09 |  | Pré-requisito: Definição prévia dos participantes das comunidades técnicas (FE)
 | Construção do material de treinamento de Metodologias de Gestão de Projetos | 04/09 |  | Alinhado com as melhores práticas da DTA - AGG
GESTÃO DE MUDANÇAS | Elaboração do conteúdo do site da FEG, visando estruturar os elementos que compõem a arquitetura da mandala e as frentes de atuação. | 24/08 |  | Realizar validação com FEG
 | Modelagem da estrutura de gamificação do primeiro treinamento com base no contexto da ONS. | 24/08 |  | -
 | Construção do informativo mensal para o ONS, contextualizando a etapa de Operação Assistida e recapitulando o projeto Maestro de forma geral | 28/08 |  | -
 | Diagnóstico da Liderança das Comunidades de Entrega e Técnica | 02/09 |  | Consolidação dos insights e apresentação dos resultados.
Em Andamento
Concluído
Em Atraso
LEGENDA
Não Iniciado

## Slide 47
Gestão de Mudanças | Abordagem A&M
Estruturação dos Sites das Gerências para Sustentação do Novo Modelo de Operação
Um canal estruturado para acesso aos escopos e entregáveis das gerências.
Modelo de Governança e Rotinas
01
Direcionamento Estratégico e Resultados
02
Gestão e Priorização do Portfólio
03
Processos, Responsabilidades e Interfaces
04
Padrões Técnicos, Qualidade e Documentação
05
Indicadores, Metas e Desempenho
06
Governança das Comunidades
07
Gestão de Contratos e Relacionamento
08
Orçamento e Gestão Financeira
09
Representação institucional e regulatória
10
FEG
Governança e Estratégia
PAPEL DA GERÊNCIA
Cada pétala da mandala representa uma frente de trabalho da gerência.
Juntas, elas formam uma visão integrada da estrutura da área, de suas responsabilidades e dos entregáveis que impulsionam seus resultados.
Leitura da Mandala
Direcionamento, integração e governança
Guardiã da estrátegia e da governança da área de Ferramentas Eletroenergéticas, promovendo direcionamento, integração e acompanhamento da atuação da FE.
ESCOPO CENTRAL
Direcionamento estratégico e modelo de governança da FE
Processos, interfaces, padrões e rotinas operacionais
Indicadores, metas, portfólio, contratos e orçamento
Governança das Comunidades Técnicas e de Entrega
Conformidade e demandas regulatórias
Em processo de aprovação.

## Slide 48
Pontos de atenção
# | Descrição | Status | Plano de ação | Responsável | Prazo
1 | Sobrecarga operacional durante a etapa de transição pode afetar a execução das atividades técnicas (ex.: atividades herdadas, demandas represadas e vagas ainda não preenchidas). | Em acompanhamento | Mapeamento, consolidação e plano de realocação de processos e atividades em conjunto com a FEG. Mapeamento preliminar das demandas e plano de priorização e endereçamento. Formalização de recursos das áreas parceiras e estabelecimento de recorrências operacionais. | A&M + FEG | 11/09
2 | Disponibilidade do time para participação das trilhas de Capacitação | Em acompanhamento | Compartilhamento do cronograma da trilha de capacitação de forma antecipada. Gravação, edição e disponibilização dos treinamentos de forma online. Sensibilização da importância dos treinamentos pelos gestores responsáveis. | A&M + FE | 30/09
Monitorar situações de projeto que exigem acompanhamento próximo e eventuais ajustes

## Slide 50
Projeto Maestro
Definição e Implantação de Desenho Organizacional que viabilize a Independência Tecnológica sobre os Modelos Computacionais Elétricos e Energéticos do ONS
19 de Agosto 2026
Comitê Gestor

## Slide 51
Cronograma do Projeto – Visão Geral
 | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT
GESTÃO DE PROJETO E GESTÃO DA MUDANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO Planejamento e Organização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ENTENDIMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL Compreensão do contexto externo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Direcionadores estratégicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico modelos computacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DESENHO DO NOVO MODELO ORGANIZACIONAL Proposta e detalhamento do novo desenho organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição do modelo de sourcing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenho do modelo de inovação e avaliação dos modelos comp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição de orçamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DA TRANSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO Plano de implementação e operação assistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OPERAÇÃO ASSISTIDA Setup interno ONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementação e monitoramento contínuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estamos aqui
Setup interno ONS

## Slide 52
 | JULHO |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  |  | OUTUBRO |  |  | 
 | 13/07 - 17/07 | 20/07 - 24/07 | 27/07 - 31/07 | 03/08 - 07/08 | 10/08 - 14/08 | 17/08 - 21/08 | 24/08 - 29/08 | 31/08 - 04/09 | 07/09 - 11/09 | 14/09 - 18/09 | 21/09 - 25/09 | 28/09 - 02/10 | 05/10 - 09/10 | 12/10 - 16/10 | 19/10 - 23/10 | 26/10 - 30/10
Acompanhamento e melhoria continua do modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES Mapeamento e plano de realocação dos processos que estão sob responsabilidade da FE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mapeamento das demandas e definição de plano de ação para as comunidades de entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos e integrações da FE (foco FEN, FER, FEL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades de Entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos, integrações e rotinas da FEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar o modelo de governança da FEG (fóruns estratégicos anual e gestão semestral do portfólio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO Planejamento e execução das trilhas de capacitação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cronograma do Projeto – Etapa 5: Operação Assistida
Estamos aqui
Notes: Validação do resultado do workshop (steps): trabalho executado/prévio -> workshop -> oficialização -> validação Marcelo/Zucarato -> Comunicação para os clientes

## Slide 53
Visão consolidada das atividades em andamento e próximos passos para a semana
Acompanhamento de atividades – Operação Assistida
Frentes de atuação | Atividade | Prazo | Status | Próximos passos / Observações
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES | Reunião de alinhamento com a FEG para definição de atividades que serão executadas com suporte da A&M (ex. fóruns, detalhamento de processos e ferramentas) | 12/08 |  | A&M irá participar das agendas semanais da FEG para alinhamento da implantação das atividades
 | Reunião de entendimento das melhores práticas de Gestão de Projetos, Governança e ferramentas de suporte com a DTA - AGG | 14/08 |  | Itens discutidos: Gestão de Projetos, Demandas, Indicadores, Contratos, Central de Serviços
 | Elaboração do plano de realocação dos processos herdados de outras áreas | 14/08 |  | Disponibilizado no diretório do Teams
 | Disparo do convite para a primeira sessão de capacitação sobre Modelo de Operação e Papéis e Responsabilidades | 18/08 |  | Em confirmação dos participantes DTA
 | Elaboração do material de treinamento sobre o Modelo de Operação e Papeis e Responsabilidades | 24/08 |  | -
 | Webinar sobre o Modelo de Operação com as áreas clientes (Gerências Executivas e Gerencias) | 27/08 |  | Em definição de agenda
GESTÃO DE MUDANÇAS | Análise do site do Maestro no Sou+ com foco na identificação de oportunidades de melhoria para a Operação Assistida. | 14/08 |  | Construção dos sites das Gerências FE, visando continuidade operacional.
 | Monitoramento das respostas do formulário de feedback e preparação da análise consolidada (WS Modelo de Atuação Gerências) | 17/08 |  | -
 | Construção da atividade de fixação sobre Treinamento Modelo de Operação | 24/08 |  | -
 | Ativação da Rede de Influenciadores | 26/08 |  | Avaliação sobre os benefícios de ativação parcial da rede (FE + DTA)
Em Andamento
Concluído
Em Atraso
LEGENDA
Não Iniciado

## Slide 54
Visão dos principais entregáveis do período

## Slide 55
Dos processos acumulados na FE, a maioria já tem destino identificado; o que falta é alinhamento com as áreas receptoras para posterior desdobramento execução de handover.
Final
SETEMBRO/26
Definir dono da demanda
Indicadores de desempenho da previsão
IPEol e IPFv. Definição se o cálculo e acompanhamento vão para a área usuária.
FER → PER / PRR
Metodologia de remoção de viés climático
Propõe-se que a coordenação pela Comunidade Técnica (com participação da PRR) e produtização pela Comunidade de Entrega.
PRR → FER ou FE (CT) a depender do TRL
Ferramentas de encadeamento e automatização
Camadas N2 e N4. Exige a DTA e a área usuária na definição.
FEN → A definir
SETEMBRO A OUTUBRO/26
Alinhar limites
Piloto com as validações expeditas
Ainda não iniciadas. Melhor oportunidade para a área usuária assumir, desde que o alinhamento venha antes do início.
FEN → PEE, PRM e PRD
Constrained-off em operação autônoma
A AOG executa as curvas sem acompanhamento e a FER apenas tira dúvidas.
FER → AOG
Consistência de dados
MH-Eol e MH-FV com execução diária; coleta e gestão da base três vezes por semana.
FER → PER / PRR
OUTUBRO A DEZEMBRO/26
Execução de handover
Participação da FE na coordenação dos GTs
A premissa definida vale para todos os grupos do CT PMO/PLD.
FEN, FEG e Coordenação GT
Limite na preparação e validação (CT PMO/PLD)
Clareza dos papeis e responsabilidades no processo de calibração do CvaR, validação e outras demandas referents ao CT PMO PLD
FEN → PEE, PRM e PRD
Dados climatológicos e meteorológicos
Fronteira PR e PE. A FE dever ter acesso como usuária.
FER e FEG → PER / PRR
Reserva de potência e boletim do DESSEM
Deve estar condicionado à automação prévia do cálculo, para não onerar FTEs da PR.
FER e FEN → PRD
Ambientes de teste e demandas institucionais
Visibilidade do backlog referente ao ambiente
FEN → FE (CT)

## Slide 56
Identificar os principais gaps entre compreensão e aplicação do Modelo de Atuação, direcionando ações para fortalecer sua adoção e sustentação.
Pesquisa do Workshop – Apropriação do Modelo de Atuação | Gestão da Mudança
DIMENSÕES AVALIADAS
EIXOS DE ANÁLISE
PRONTIDÃO PARA A MUDANÇA
Compreender & apropriar
→
Percepção sobre compreensão, clareza, apropriação e capacidade de aplicação do Modelo de Atuação.
DINÂMICAS DO WORKSHOP
Construir & testar
→
Efetividade das dinâmicas para apoiar o entendimento e a construção do modelo.
EXPERIÊNCIA E SATISFAÇÃO
Perceber & avaliar
→
Percepção geral da experiência do Workshop, medida por CSAT.
INDICADORES DE RETORNO
PESQUISA — Apropriação dos modelos
07/08 · Início
08 dias
14/08 · Término
15 respondentes
PARTICIPAÇÃO
88,2%
15 de 17 convidados
Gerências: FE (Geral) 13 | DTA 2
Aplicada a todos os participantes do Workshop.
RESULTADOS POR DIMENSÃO
♡
EXPERIÊNCIA E SATISFAÇÃO
CSAT
86,7%
NOTA MÉDIA
8,73
/ 10
ALTO VALOR
60%
VALOR MODERADO
40%
BAIXO VALOR
0%
DINÂMICAS DO WORKSHOP
Efetividade do workshop
MÉDIA
D1 — Missão, Escopo e Entregas
4,20 / 5
D2 — Papéis e Responsabilidades
4,07 / 5
D3 — Processos e Interfaces
3,93 / 5
D4 — Fóruns e Rotinas
4,00 / 5
▣
Importância percebida
13 de 15 deram nota 8 ou mais.
PRONTIDÃO PARA A MUDANÇA
CONCORDAM
NEUTRO
DISCORDAM
Engajamento e Apropriação
100%
Clareza de Papéis e Processos
93,3%
6,7%
Compreensão do Modelo
86,7%
13,3%
Sustentação
86,7%
Aplicação Prática
80,0%
13,3%
Liderança *
77,8%
11,1%
11,1%
13,3%
6,7%
1/15
1/9
0/15
0/15
0/15
0/15
♙
♙
▣
♡
Sinto-me comprometimento com a implementação.
Tenho clareza sobre papéis e processos.
Consegui compreender o próposito da nova estrutura.
Tenho entendimento sobre como assumir a nova estrutura.
Sinto-me mais preparado para aplicar o novo modelo.
Tenho clareza sobre minha atuação como Lider no novo modelo.
Os resultados apontam oportunidades para reforçar a clareza da atuação das lideranças e acelerar a aplicação prática do modelo pelas gerências.
Percepções

## Slide 57
Pontos de atenção
# | Descrição | Status | Plano de ação | Responsável | Prazo
1 | Sobrecarga operacional durante a etapa de transição pode afetar a execução das atividades técnicas (ex.: atividades herdadas, demandas represadas e vagas ainda não preenchidas). | Em acompanhamento | Mapeamento, consolidação e plano de realocação de processos e atividades em conjunto com a FEG. Mapeamento preliminar das demandas e plano de priorização e endereçamento. Formalização de recursos das áreas parceiras e estabelecimento de recorrências operacionais. | A&M + FEG | 28/08
2 | Disponibilidade do time para participação das trilhas de Capacitação | Em acompanhamento | Compartilhamento do cronograma da trilha de capacitação de forma antecipada. Gravação, edição e disponibilização dos treinamentos de forma online. Sensibilização da importância dos treinamentos pelos gestores responsáveis. | A&M + FE | 30/09
Monitorar situações de projeto que exigem acompanhamento próximo e eventuais ajustes

## Slide 59
Projeto Maestro
Definição e Implantação de Desenho Organizacional que viabilize a Independência Tecnológica sobre os Modelos Computacionais Elétricos e Energéticos do ONS
12 de Agosto 2026
Comitê Gestor

## Slide 60
Cronograma do Projeto – Visão Geral
 | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT
GESTÃO DE PROJETO E GESTÃO DA MUDANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO Planejamento e Organização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ENTENDIMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL Compreensão do contexto externo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Direcionadores estratégicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico modelos computacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DESENHO DO NOVO MODELO ORGANIZACIONAL Proposta e detalhamento do novo desenho organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição do modelo de sourcing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenho do modelo de inovação e avaliação dos modelos comp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição de orçamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DA TRANSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO Plano de implementação e operação assistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OPERAÇÃO ASSISTIDA Setup interno ONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementação e monitoramento contínuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estamos aqui
Setup interno ONS

## Slide 61
 | JULHO |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  |  | OUTUBRO |  |  | 
 | 13/07 - 17/07 | 20/07 - 24/07 | 27/07 - 31/07 | 03/08 - 07/08 | 10/08 - 14/08 | 17/08 - 21/08 | 24/08 - 29/08 | 31/08 - 04/09 | 07/09 - 11/09 | 14/09 - 18/09 | 21/09 - 25/09 | 28/09 - 02/10 | 05/10 - 09/10 | 12/10 - 16/10 | 19/10 - 23/10 | 26/10 - 30/10
Acompanhamento e melhoria continua do modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES Mapeamento e plano de realocação dos processos que estão sob responsabilidade da FE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mapeamento das demandas e definição de plano de ação para as comunidades de entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos e integrações da FE (foco FEN, FER, FEL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades de Entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos, integrações e rotinas da FEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar o modelo de governança da FEG (fóruns estratégicos anual e gestão semestral do portfólio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO Planejamento e execução das trilhas de capacitação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cronograma do Projeto – Etapa 5: Operação Assistida
Estamos aqui
Notes: Validação do resultado do workshop (steps): trabalho executado/prévio -> workshop -> oficialização -> validação Marcelo/Zucarato -> Comunicação para os clientes

## Slide 62
Visão consolidada das atividades em andamento e próximos passos para a semana
Acompanhamento de atividades – Operação Assistida
Frentes de atuação | Atividade | Prazo | Status | Próximos passos / Observações
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES | Realização do workshop de detalhamento e apropriação do escopo, processos e integrações das Gerencias e Comunidades | 04 e 05/08 |  | Realizado com os gerentes, líderes e pontos focais FE e DTA
 | Consolidação das adequações capturadas no workshop | 11/08 |  | Disponibilizado no diretório do Teams
 | Reunião de alinhamento com a FEG para definição de atividades que serão executadas com suporte da A&M (ex. fóruns, detalhamento de processos e ferramentas). | 12/08 |  | Plano de ação consolidado
 | Reunião de entendimento das melhores práticas de Gestão de Projetos, Governança e ferramentas de suporte com a DTA - AGG | 14/08 |  | Entendimento das melhores práticas e plano de ação para implantação
 | Elaboração do plano de realocação dos processos herdados de outras áreas | 14/08 |  | -
 | Elaboração do material de treinamento sobre o Modelo de Operação e Papeis e Responsabilidades | 19/08 |  | -
GESTÃO DE MUDANÇAS | Estruturação do cronograma e trilha de capacitação (Agenda, Conteúdo, Atividade de Fixação, Indicadores) | 12/08 |  | Validação interna e envio do calendário de treinamentos
 | Revisão e atualização do site do Maestro no Sou + considerando a etapa de Operação Assistida | 14/08 |  | Reunião de Alinhamento com a CSI agendada para 14/08
 | Monitoramento das respostas do formulário de feedback e preparação da análise consolidada (WS Modelo de Atuação Gerências) | 17/08 |  | Prazo final de retorno 14/08
 | Setup e Ativação da Rede de Influenciadores | 19/08 |  | Aguardando validação das Gerências, prazo estipulado de retorno 12/08.
Em Andamento
Concluído
Em Atraso
LEGENDA
Não Iniciado

## Slide 63
Pontos de atenção
# | Descrição | Status | Plano de ação | Responsável | Prazo
1 | Disponibilidade limitada de gestores e líderes de Comunidade (ex.: férias) podendo gerar impacto no cronograma e limitar a apropriação do modelo organizacional. | Fechado | Planejamento do workshop considerando data que assegure a participação das lideranças críticas. | A&M + FEG | 07/08
2 | Sobrecarga operacional durante a etapa de transição pode afetar a execução das atividades técnicas (ex.: atividades herdadas, demandas represadas e vagas ainda não preenchidas). | Em acompanhamento | Mapeamento, consolidação e plano de realocação de processos e atividades em conjunto com a FEG. Mapeamento preliminar das demandas e plano de priorização e endereçamento. Formalização de recursos das áreas parceiras e estabelecimento de recorrências operacionais. | A&M + FEG | 14/08
Monitorar situações de projeto que exigem acompanhamento próximo e eventuais ajustes

## Slide 65
TRANSVERSAL A TODASAS COMUNIDADES
INDIVIDUAL A CADA COMUNIDADE OU SQUAD
Fórum | Propósito | Participantes | Responsável | Cadência padrão
PLANEJAMENTO E EVOLUÇÃO DAS FERRAMENTAS ELETROENERGÉTICAS | Consolidação dos planos de trabalho, roadmap integrado, priorizações, dependências, capacidade e diretrizes técnicas. | DIRETORIA DPL ASS. EXECUTIVO DTA GESTORES DPL, RS/IT/AG E PR/PD LÍDERES DAS COMUNIDADES DE ENTREGA E TÉCNICA PMOs DAS COMUNIDADES | Gestão de Portifólio | TRIMESTRAL
ACOMPANHAMENTO DE PORTFÓLIO | Ações sobre riscos, desvios, replanejamentos, escalonamentos e formalização de decisões do portfólio. | GESTORES DPL/DTA/DOP LÍDERES DAS COMUNIDADES DE ENTREGA E TÉCNICA PMOs DAS COMUNIDADES |  | MENSAL
ENCONTRO DE LÍDERES | Garantir o alinhamento entre as Comunidades de Entrega e Técnicas, assegurando a evolução coordenada das ferramentas e a retroalimentação entre necessidades do presente e direcionadores do futuro. | LÍDERES COMUNIDADES DE ENTREGA LÍDERES COMUNIDADES TÉCNICAS LÍDERES COMUNIDADE DTA (SE APLICÁVEL) PMOs DAS COMUNIDADES |  | QUINZENAL
INTEGRAÇÃO ENTRE COMUNIDADES | Alinhar sobre iniciativas que envolvem múltiplas comunidades, assegurando transparência e compartilhamento de conhecimento entre as áreas envolvidas. | LÍDERES DAS COMUNIDADES FE E TI MEMBROS DAS COMUNIDADES FE E TI PMOs DAS COMUNIDADES REPRESENTANTES DO NEGÓCIO |  | BIMESTRAL
PLANEJAMENTO DE DEMANDAS | Priorizar e organizar o backlog da comunidade, garantindo alinhamento entre capacidade, prioridades e objetivos do negócio. | LÍDER DA COMUNIDADE DE ENTREGA MEMBROS DA COMUNIDADE DE ENTREGA OU DA SQUAD PMO DA COMUNIDADE REPRESENTANTES DE TI (SE APLICÁVEL) REPRESENTANTES DO NEGÓCIO (SE APLICÁVEL) | Líder da Comunidade | QUINZENAL (COMEÇO DO CICLO)
REVISÃO DAS ENTREGAS | Validar os resultados entregues, garantindo aderência aos requisitos e capturando aprendizados para os ciclos seguintes. |  |  | QUINZENAL (FINAL DO CICLO)
RETROSPECTIVA | Promover a melhoria contínua da forma de trabalho da comunidade, fortalecendo colaboração, eficiência e aprendizado coletivo. | LÍDER DA COMUNIDADE DE ENTREGA MEMBROS DA COMUNIDADE DE ENTREGA PMO DA COMUNIDADE DE ENTREGA | PMO da Comunidade | AO FINAL DE CADA MÊS
Modelo comum de governança para o setup, a ser reavaliado nos próximos dois meses à luz das necessidades identificadas pelas gerências e comunidades.
TÁTICO
OPERACIONAL

## Slide 66
Sugestão de Cronograma de Treinamentos
AGOSTO |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  | 
24/ago | 31/ago | 07/set | 14/set | 21/set | 28/set | 05/out | 12/out | 19/out
Modelo de Operação Matricial, Papeis e Responsabilidades | WS FEG | Metodologias de Gestão de Projetos Modelo de Operação Matricial, Papeis e Responsabilidades | Gestão de Portfólio |  | Arquitetura de Modelos Eletroenergéticos |  | Inteligência Artificial​ Aplicada aos Modelos | Gestão de Mudanças e Cultura
1
5
4
6
7
2
3
1
INTERNO FE
FE + DTA/FE
ÁREAS USUÁRIAS
Legenda:

## Slide 67
Projeto Maestro
Definição e Implantação de Desenho Organizacional que viabilize a Independência Tecnológica sobre os Modelos Computacionais Elétricos e Energéticos do ONS
05 de Agosto 2026
Comitê Gestor

## Slide 68
Cronograma do Projeto – Visão Geral
 | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT
GESTÃO DE PROJETO E GESTÃO DA MUDANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO Planejamento e Organização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ENTENDIMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL Compreensão do contexto externo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Direcionadores estratégicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico modelos computacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DESENHO DO NOVO MODELO ORGANIZACIONAL Proposta e detalhamento do novo desenho organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição do modelo de sourcing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenho do modelo de inovação e avaliação dos modelos comp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição de orçamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DA TRANSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO Plano de implementação e operação assistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OPERAÇÃO ASSISTIDA Setup interno ONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementação e monitoramento contínuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estamos aqui
Setup interno ONS

## Slide 69
 | JULHO |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  |  | OUTUBRO |  |  | 
 | 13/07 - 17/07 | 20/07 - 24/07 | 27/07 - 31/07 | 03/08 - 07/08 | 10/08 - 14/08 | 17/08 - 21/08 | 24/08 - 29/08 | 31/08 - 04/09 | 07/09 - 11/09 | 14/09 - 18/09 | 21/09 - 25/09 | 28/09 - 02/10 | 05/10 - 09/10 | 12/10 - 16/10 | 19/10 - 23/10 | 26/10 - 30/10
Acompanhamento e melhoria continua do modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES Mapeamento e plano de realocação dos processos que estão sob responsabilidade da FE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mapeamento das demandas e definição de plano de ação para as comunidades de entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos e integrações da FE (foco FEN, FER, FEL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades de Entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos, integrações e rotinas da FEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar o modelo de governança da FEG (fóruns estratégicos anual e gestão semestral do portfólio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO Planejamento e execução das trilhas de capacitação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cronograma do Projeto – Etapa 5: Operação Assistida
Estamos aqui
Notes: Validação do resultado do workshop (steps): trabalho executado/prévio -> workshop -> oficialização -> validação Marcelo/Zucarato -> Comunicação para os clientes

## Slide 70
Visão consolidada das atividades em andamento e próximos passos para a semana
Acompanhamento de atividades – Operação Assistida
Frentes de atuação | Atividade | Prazo | Status | Próximos passos / Observações
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES | Consolidação e plano de ação preliminar para as demandas que estão sendo direcionadas para as comunidades | 30/07 |  | Alinhamento com a FEG sobre ações prioritárias
 | Construção do material e realização do workshop para detalhamento do escopo, processos e integrações das Gerencias e Comunidades. | 05/08 |  | Realizado nos dias 04 e 05/08
 | Instanciamento do grupo de trabalho para definição das diretrizes de ferramentas de suporte à governança | 07/08 |  | Definição de representantes da FEG e DTA
 | Elaboração do plano de realocação dos processos herdados de outras áreas | 14/08 |  | -
 | Consolidação das adequações capturadas no workshop de detalhamento do escopo, processos e integrações das Gerencias e Comunidades. | 14/08 |  | -
GESTÃO DE MUDANÇAS | Reestruturação da Rede de Influenciadores | 30/07 |  | Reunião de Alinhamento Marcelo, Vitor e Isabella 30/07
 | Readequação do Plano de Comunicação | 31/07 |  | Em processo de aprovação pela ONS
 | Estruturação do cronograma e trilha de capacitação (Agenda, Conteúdo, Atividade de Fixação, Indicadores) | 14/08 |  | -
 | Setup e Ativação da Rede de Influenciadores | 14/08 |  | -
Em Andamento
Concluído
Em Atraso
LEGENDA
Não Iniciado

## Slide 71
Plano de Comunicação – Operação Assistida
Gestão de Mudanças | Abordagem A&M
Com a Operação Assistida em curso, o foco sai do anúncio e da conscientização e passa para a passagem de conhecimento técnico, o entendimento dos novos modelos e a evolução contínua das ferramentas, com os Influenciadores da Mudança como elo entre a FE e as áreas usuárias.
Diretorias (Geral ONS) | FE (Todos) | Time do Projeto (Governança + A&M) | Times Impactados (DPL, DOP, DTA) | Conselho (Comitê do Conselho e Conselho de Administração)
Comunicados de marcos estratégicos Demonstração Resultados CM | Atualizações de status Pauta de apoio ao programa de buddy/mentor Boletim técnico de melhorias, IA aplicada e novidades das ferramentas | Reuniões de status Materiais de suporte (FAQs, templates) | Pesquisa de prontidão (conclusão) Gamificação e Integração Maestro, pílula de conhecimento | Reunião de alinhamento com o comitê do Conselho Reunião mensal com o Conselho Administrativo para apresentação dos marcos da operação assistida
Reuniões executivas E-mail institucional Newsletter de projeto | Teams E-mail e intranet Solmais Reuniões de Programa Buddy | Reuniões semanais Teams / Intranet Solmais | E-mail e Intranet Solmais Reuniões com gestores Campanhas internas Gamificação | Site institucional Comunicados formais Boletim informativo
Sob demanda (por marco) | Quinzenal | Semanal | Quinzenal / conforme avanços do projeto | Sob demanda (por entregável relevante)
Comunicados
Canal
Público
Frequência
Legenda
Proposta ADICIONAL
Nesta etapa, os comunicados foram modelados para orientar a operação, compartilhar boas práticas e apoiar a evolução das entregas das comunidades.
Em processo de aprovação.

## Slide 72
Rede de Influenciadores - FE
Gestão de Mudanças | Abordagem A&M
A Rede de Influenciadores apoia a implementação e sustentação da nova gerência, atuando como referência para disseminação de conhecimento, adoção de processos e fortalecimento das práticas da área.
Vitor Duarte
DPL - FEG
Francislene Madeira
DPL - FEG
Alessandra Mattos
DPL - FEG
FEG
Governança e Estratégia
FEL
Ferramentas Elétricas
Fernando Cattan
DPL - FEL
Daniel Villas Boas
DPL - FEL
Lucas de Souza
DPL - FEL
Rogério Menezes
DPL - FEN
Lucas Khenayfis
DPL - FEN
FER
Recursos e Carga
Paulo Sérgio
DPL - FER
Sofia Moreira
DPL - FER
Isabela Fiuza
DPL - FER
Felipe Treistman
DPL - FER
FEN
Ferramentas Energéticas
Apoiar os usuários na utilização dos novos processos e ferramentas.
Reforçar orientações, treinamentos e comunicações da transformação.
Identificar dificuldades recorrentes e apoiar em direcionar para resolução
Atuar como elo entre a área usuária, área parceira e clientes internos
PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
Traduz, apoia, direciona e dissemina.
FE – Gerência Executiva
Em processo de aprovação.

## Slide 73
Rede de Influenciadores – DPL, DOP e DTA
Gestão de Mudanças | Abordagem A&M
Durante a Operação Assistida, a Rede de Influenciadores da área cliente atuará como facilitadora da adoção, apoiando a gestão de impedimentos e a evolução contínua da operação.
Raquel Alves
DPL - EGE
João Henrique
DPL - EGI
Antônio Samuel
DPL - EGN
Igor de Siqueira
DPL - EGP
André Nascimento
DPL - EGN
Alexandre Rodrigues
DPL – PLC
Vinícius Gualter
DPL – PLM
Mohamad Salem
DPL – PLN
Ana Claudia Batista
DPL – PLS
EG
Gerência Executiva de Engenharia
PL
Gerência Executiva de Planejamento Elétrico
PE
Gerência Executiva
de Planejamento Enegético
PR
Gerência Executiva de Programação da Operação
PD
Gerência Executiva de Procedimentos e Desenvolvimentos OP
Fabio Leite
DOP - PDT
Vinnicius Pinto
DOP - PDR
Christiane Osorio
DOP - PRA
Ciro Jose
DOP - PRD
Hugo Torraca
DOP - PRR
João Pedro
DOP - PRM
Karla Antunes
DOP - PRI
Karla Queiroz
DOP - PDP
DTA
Diretoria de Tecnologia
Julia Herz
DTA - AGD
Leandro Faulhaber
DTA - RSG
Everton Batista
DTA - RSG
Apoiar o entendimento e a adoção do novo modelo pela área.
Atuar como ponto focal para esclarecimento de dúvidas e direcionamentos.
Identificar e comunicar riscos, impactos e pontos de atenção.
Coletar feedbacks e oportunidades de melhoria da operação.
Conectar as necessidades da área cliente com a equipe de governança.
Contribuir para a sustentação e evolução contínua do modelo implementado.
PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
DPL – Diretoria de Planejamento
DOP- Diretoria de Operaçãoes
Em processo de aprovação.
Traduz, apoia, direciona e dissemina.
William Farias
DPL – PER
Douglas Aranil
DPL – PED
Renan Gomes
DPL – PEE
Anna Carolina
DTA - AGG

## Slide 74
Pontos de atenção
# | Descrição | Status | Plano de ação | Responsável | Prazo
1 | Disponibilidade limitada de gestores e líderes de Comunidade (ex.: férias) podendo gerar impacto no cronograma e limitar a apropriação do modelo organizacional. | Em acompanhamento | Planejamento do workshop considerando data que assegure a participação das lideranças críticas. | A&M + FEG | 07/08
2 | Sobrecarga operacional durante a etapa de transição pode afetar a execução das atividades técnicas (ex.: atividades herdadas, demandas represadas e vagas ainda não preenchidas). | Em acompanhamento | Mapeamento, consolidação e plano de realocação de processos e atividades em conjunto com a FEG. Mapeamento preliminar das demandas e plano de priorização e endereçamento. Formalização de recursos das áreas parceiras e estabelecimento de recorrências operacionais. | A&M + FEG | 07/08
Monitorar situações de projeto que exigem acompanhamento próximo e eventuais ajustes

## Slide 76
Projeto Maestro
Definição e Implantação de Desenho Organizacional que viabilize a Independência Tecnológica sobre os Modelos Computacionais Elétricos e Energéticos do ONS
29 de Julho 2026
Comitê Gestor

## Slide 77
Cronograma do Projeto – Visão Geral
 | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT
GESTÃO DE PROJETO E GESTÃO DA MUDANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO Planejamento e Organização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ENTENDIMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL Compreensão do contexto externo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Direcionadores estratégicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico modelos computacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DESENHO DO NOVO MODELO ORGANIZACIONAL Proposta e detalhamento do novo desenho organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição do modelo de sourcing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenho do modelo de inovação e avaliação dos modelos comp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição de orçamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DA TRANSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO Plano de implementação e operação assistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OPERAÇÃO ASSISTIDA Setup interno ONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementação e monitoramento contínuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estamos aqui
Setup interno ONS

## Slide 78
Cronograma do Projeto – Etapa 5: Operação Assistida
 | JULHO |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  |  | OUTUBRO |  |  | 
 | 13/07 - 17/07 | 20/07 - 24/07 | 27/07 - 31/07 | 03/08 - 07/08 | 10/08 - 14/08 | 17/08 - 21/08 | 24/08 - 29/08 | 31/08 - 04/09 | 07/09 - 11/09 | 14/09 - 18/09 | 21/09 - 25/09 | 28/09 - 02/10 | 05/10 - 09/10 | 12/10 - 16/10 | 19/10 - 23/10 | 26/10 - 30/10
Acompanhamento e melhoria continua do modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES Mapeamento e plano de realocação dos processos que estão sob responsabilidade da FE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mapeamento das demandas e definição de plano de ação para as comunidades de entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos e integrações da FE (foco FEN, FER, FEL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades de Entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos, integrações e rotinas da FEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar o modelo de governança da FEG (fóruns estratégicos anual e gestão semestral do portfólio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO Planejamento e execução das trilhas de capacitação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estamos aqui
Notes: Validação do resultado do workshop (steps): trabalho executado/prévio -> workshop -> oficialização -> validação Marcelo/Zucarato -> Comunicação para os clientes

## Slide 79
Visão consolidada das atividades em andamento e próximos passos para a semana
Acompanhamento de atividades – Operação Assistida
Frentes de atuação | Atividade | Prazo | Status | Próximos passos / Observações
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES | Agendamento do Workshop para detalhamento do escopo, processos e integrações das Gerencias | 24/07 |  | Agendado para 04 e 05/08
 | Reuniões com a FEN, FEL e FER para a realocação de processos, que não pertencem à FE | 24/07 |  | Reuniões realizadas: FEL 17/07, FER 22/07 e FEN 23/07
 | Mapeamento das demandas que estão sendo direcionadas para as comunidades e inventário das ferramentas de suporte utilizadas | 24/07 |  | Data Request disponibilizado na pasta compartilhada do Teams em 17/07 com retorno até dia 24/07
 | Construção do material do Workshop para detalhamento do escopo, processos e integrações com os gerentes e líderes das comunidades de entrega e técnica | 30/07 |  | Agendado prévia do material com Marcelo e FEG para 31/07
 | Realização do workshop para detalhamento do escopo, processos e integrações das Gerencias (com todos os gerentes, líderes das comunidades) | 05/08 |  | -
 | Consolidação e plano de ação preliminar para as demandas que estão sendo direcionadas para as comunidades | 07/08 |  | -
 | Instanciamento do grupo de trabalho para definição das diretrizes de ferramentas de suporte a governança e documentação | 07/08 |  | -
GESTÃO DE MUDANÇAS | Retorno dos comunicados para DPL e para todo ONS | 22/07 |  | Primeiro boletim semanal enviado em 23/07
 | Revisão do Plano de Comunicação | 28/07 |  | -
 | Reestruturação da Rede de Influenciadores | 29/07 |  | Alinhamento realizado com Vitor Duarte em 27/07
 | Validação do Plano de Comunicação e Rede de Influenciadores | 30/07 |  | Reunião agendada para 29/07
Em Andamento
Concluído
Em Atraso
LEGENDA
Não Iniciado

## Slide 80
Pontos de atenção
# | Descrição | Status | Plano de ação | Responsável | Prazo
1 | Disponibilidade limitada de gestores e líderes de Comunidade (ex.: férias) podendo gerar impacto no cronograma e limitar a apropriação do modelo organizacional. | Em acompanhamento | Planejamento do workshop considerando data que assegure a participação das lideranças críticas. | A&M + FEG | 07/08
2 | Sobrecarga operacional durante a etapa de transição pode afetar a execução das atividades técnicas (ex.: atividades herdadas, demandas represadas e vagas ainda não preenchidas). | Em acompanhamento | Mapeamento, consolidação e plano de realocação de processos e atividades em conjunto com a FEG. Mapeamento preliminar das demandas e plano de priorização e endereçamento. | A&M + FEG | 07/08
Monitorar situações de projeto que exigem acompanhamento próximo e eventuais ajustes

## Slide 82
Projeto Maestro
Definição e Implantação de Desenho Organizacional que viabilize a Independência Tecnológica sobre os Modelos Computacionais Elétricos e Energéticos do ONS
22 de Julho 2026
Comitê Gestor

## Slide 83
Cronograma do Projeto – Visão Geral
 | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT
GESTÃO DE PROJETO E GESTÃO DA MUDANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO Planejamento e Organização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ENTENDIMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL Compreensão do contexto externo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Direcionadores estratégicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico modelos computacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DESENHO DO NOVO MODELO ORGANIZACIONAL Proposta e detalhamento do novo desenho organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição do modelo de sourcing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenho do modelo de inovação e avaliação dos modelos comp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição de orçamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DA TRANSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO Plano de implementação e operação assistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OPERAÇÃO ASSISTIDA Setup interno ONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementação e monitoramento contínuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estamos aqui
Setup interno ONS

## Slide 84
Cronograma do Projeto – Etapa 5: Operação Assistida
 | JULHO |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  |  | OUTUBRO |  |  | 
 | 13/07 - 17/07 | 20/07 - 24/07 | 27/07 - 31/07 | 03/08 - 07/08 | 10/08 - 14/08 | 17/08 - 21/08 | 24/08 - 29/08 | 31/08 - 04/09 | 07/09 - 11/09 | 14/09 - 18/09 | 21/09 - 25/09 | 28/09 - 02/10 | 05/10 - 09/10 | 12/10 - 16/10 | 19/10 - 23/10 | 26/10 - 30/10
Acompanhamento e melhoria continua do modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES Mapeamento e plano de realocação dos processos que estão sob responsabilidade da FE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mapeamento das demandas e definição de plano de ação para as comunidades de entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos e integrações da FE (foco FEN, FER, FEL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades de Entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalhamento do escopo, processos, integrações e rotinas da FEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar o modelo de governança da FEG (fóruns estratégicos anual e gestão semestral do portfólio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operacionalizar modelo de governança (fóruns, processos, interfaces e rotinas) das Comunidades Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO Planejamento e execução das trilhas de capacitação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estamos aqui
Notes: Validação do resultado do workshop (steps): trabalho executado/prévio -> workshop -> oficialização -> validação Marcelo/Zucarato -> Comunicação para os clientes

## Slide 85
Visão consolidada das atividades em andamento e próximos passos para a semana
Acompanhamento de atividades – Operação Assistida
Frentes de atuação | Atividade | Prazo | Status | Próximos passos / Observações
ESTRUTURAÇÃO DAS GERÊNCIAS E COMUNIDADES | Detalhamento do cronograma da operação assistida | 17/07 |  | Cronograma disponibilizado na pasta compartilhada do Teams em 17/07
 | Agendamento do Workshop para detalhamento do escopo, processos e integrações das Gerencias (com todos os gerentes, líderes das comunidades) | 24/07 |  | Previsão para 04/08
 | Reunião com a FEN, FEL e FER para a realocação de processos, que não pertencem à FE | 24/07 |  | Primeira reunião realizada: FEL 17/07 Reunião agendada: FER 22/07 e FEN 23/07
 | Mapeamento das demandas que estão sendo direcionadas para as comunidades e inventário das ferramentas de suporte utilizadas | 24/07 |  | Data Request disponibilizado na pasta compartilhada do Teams em 17/07 com retorno até dia 24/07
 | Consolidação das demandas direcionadas para as comunidades e definição de plano de ação preliminar para as iniciativas aplicáveis | 29/07 |  | -
 | Construção do material do Workshop para detalhamento do escopo, processos e integrações com os gerentes e líderes das comunidades de entrega e técnica | 29/07 |  | Agendar prévia do material com Marcelo e FEG até dia 31/07
GESTÃO DE MUDANÇAS | Retorno dos comunicados para DPL e para todo ONS | 22/07 |  | Primeiro boletim semanal para 22/07
 | Revisão do plano de comunicação | 28/07 |  | -
 | Reestruturação da estratégia para Rede da Mudança | 28/07 |  | -
 | Validação da estratégia da Rede da Mudança | 30/07 |  | -
Em Andamento
Concluído
Em Atraso
LEGENDA
Não Iniciado

## Slide 86
Validação do resultado do workshop (steps): trabalho executado/prévio -> workshop -> oficialização -> validação Marcelo/Zucarato -> Comunicação para os clientes
Fluxo de consolidação e validação das definições da FE
Etapa 1
Preparação do
material
Estruturação da proposta a partir do trabalho realizado na Etapa 3 do Projeto Maestro
Etapa 2
Workshop
Refinamento colaborativo da proposta com gestores e líderes das Comunidades
Etapa 3
Consolidação do
resultado
Consolidação dos resultados do workshop
Etapa 4
Validação Executiva
Revisão e aprovação executiva das definições
Etapa 5
Comunicação às
áreas clientes
Divulgação das definições aprovadas às áreas clientes

## Slide 87
Pesquisa de Prontidão

## Slide 88
Contexto: duas pesquisas de prontidão na jornada do Maestro
Pesquisa de Prontidão para Mudança ONS - Evolução dos resultados 2025 - 2026
Out/2025
Início do Projeto Maestro
Out–Nov/2025
Pesquisa 1: Base para o plano de Gestão de Mudanças e comunicação
Mai–Jun/2026
Pesquisa 2: fim do período de set up interno e início da operação assistida
Hoje
Início da operação assistida
PESQUISA 1 — INÍCIO MAESTRO
328
respondentes
DPL: 168 | DTA: 100 | DOP: 60
Aplicada às três diretorias, no início do Projeto Maestro.
PESQUISA 2 — OPERAÇÃO ASSISTIDA
162
respondentes
DPL: 127 | DTA: 35
Foco nas diretorias diretamente impactadas, com pessoas já em alocação na nova área.
INSTRUMENTO
20 afirmações idênticas nas duas ondas, em escala Likert de 5 pontos, agrupadas em 4 dimensões:
Processo de Mudança
Liderança na Mudança
Entendimento da Mudança
Engajamento e Confiança
Nota de comparabilidade: a Pesquisa 2 não incluiu a DOP e teve amostra menor. Ainda assim, a evolução se sustenta em base comparável: considerando apenas DPL + DTA na Pesquisa 2, o índice geral passa de 3,94 para 4,17.

## Slide 89
Evolução por dimensão: avanço generalizado, com destaque para o entendimento
Pesquisa de Prontidão para Mudança - ONS
COMO MEDIMOS
4 dimensões que retratam a maturidade da organização para a mudança
Escala de 1 a 5 por afirmação (1 = discordo totalmente; 5 = concordo totalmente)
Pontuação de referência que orienta o plano de Gestão de Mudanças e Comunicação
LEITURA DOS RESULTADOS
≥ 4,0 Alta prontidão
3,0 – 3,9 Prontidão moderada
HISTÓRICO
CULTURA
LIDERANÇA
MUDANÇA ATUAL | ADKAR
ÍNDICE GERAL DE PRONTIDÃO: 3,94 (2025) → 4,17 (2026) +0,23, com evolução nas quatro dimensões
4,04
+0,28
2025
3,76
2026
4,04
Planejamento para mudança
Comunicação adequada
Percepção positiva sobre as mudanças
Competências treinadas adequadamente
4,00
+0,19
2025
3,81
2026
4,00
Organização aberta a novas ideias
Incentivo à participação nas mudanças
Reconhecimento por participar
Costume de celebrar marcos
4,03
+0,16
2025
3,87
2026
4,03
Envolvimento dos líderes
Orientação e apoio às equipes
Clareza das informações
Atuação conjunta contra resistências
4,40
+0,27
2025
4,13
2026
4,40
Necessidade da mudança
Escopo, estratégia e objetivo
Sentimento positivo
Percepção de preparo

## Slide 90
Recomendações: consolidar capacidade e reforço na operação assistida
Pesquisa de Prontidão para Mudança ONS – Recomendações e Próximos Passos
1
Estruturar a trilha de capacitação por papel
Dar continuidade ao plano de capacitação já elaborado, garantindo a execução dos treinamentos conforme o cronograma previsto. Em paralelo, mapear as principais atividades que assumirão novos donos na nova estrutura e direcionar os novos pontos focais para apoiar as equipes na transição.
Endereça: capacitação (3,67) e clareza de papéis
2
Instituir ritual de reconhecimento e celebração
Criar cadência de reconhecimento dos marcos da operação assistida: quick wins visíveis, destaque de times e pessoas nas comunicações e nos fóruns de liderança.
Endereça: reconhecimento (3,75) e celebração (3,88)
3
Ativar os líderes intermediários como multiplicadores
Equipar gestores com toolkit de conversas de equipe (mensagens-chave, perguntas frequentes, roteiro de diálogo) e acompanhar a execução, fechando o gap de percepção entre líderes e equipes.
Endereça: envolvimento das equipes (3,84) e gap de 0,35
4
Manter cadência de comunicação com linguagem acessível
Sustentar o ritmo de comunicação que gerou os maiores avanços, com cronograma transparente das definições (gestores, alocações) e revisão da linguagem, menos siglas, mais exemplos concretos.
Endereça: ansiedade sobre definições e acessibilidade
5
Medir a sustentação da mudança (Terceira Pesquisa após operação assistida)
Planejar a terceira medição ao final da operação assistida, reforçada por pulse checks curtos nos marcos críticos, e avaliar a reinclusão da DOP conforme o alcance da nova estrutura.
Endereça: gestão contínua da prontidão
Atividade iniciada por Gestão de Mudanças

## Slide 91
Pontos de atenção
# | Descrição | Status | Plano de ação | Responsável | Prazo
1 | Disponibilidade limitada de gestores e líderes de Comunidade (ex.: férias) podendo gerar impacto no cronograma e limitar a apropriação do modelo organizacional. | Em acompanhamento | Planejamento do workshop considerando data que assegure a participação das lideranças críticas. | A&M + FEG | 07/08
2 | Sobrecarga operacional durante a etapa de transição pode afetar a execução das atividades técnicas (ex.: atividades herdadas, demandas represadas e vagas ainda não preenchidas). | Em acompanhamento | Mapeamento, consolidação e plano de realocação de processos e atividades em conjunto com a FEG. Mapeamento preliminar das demandas e plano de priorização e endereçamento. | A&M + FEG | 07/08
Monitorar situações de projeto que exigem acompanhamento próximo e eventuais ajustes

## Slide 93
Gestão de riscos
# | Descrição | Status | Plano de ação | Responsável | Prazo
1 | Disponibilidade limitada de gestores e líderes de Comunidade (ex. férias) podendo gerar impacto no cronograma e limitar a apropriação do modelo organizacional. |  | Planejamento do workshop considerando data que assegure a participação das lideranças críticas. | A&M + FEG | 07/08
2 | Falta de clareza e distribuição incompleta dos papéis dentro das comunidades e gerências “engargalando” demandas por falta de responsáveis. |  | Workshop de construção conjunta das gerências e comunidades de entrega (clareza nas atribuições, processos, rotinas e etc.) Mapeamento preliminar das demandas atuais das comunidades de entrega e plano de ação para endereçamento | A&M + FEG | 07/08
3 | Sobrecarga operacional durante a etapa de transição pode afetar a execução das atividades técnicas (acúmulo de atribuições atuais e anteriores). |  | Mapeamento e consolidação do plano de realocação de processos em conjunto com a FEG | A&M + FEG | 05/08
Identificar e tratar incertezas relevantes que podem comprometer prazo e resultados do projeto
Impacto relevante
Dentro do plano
Risco moderado
LEGENDA

## Slide 94
Cronograma do Projeto - Visão Geral
 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 | Abril 2026 | Maio 2026 | Junho 2026 | Julho 2026
Gestão de Projeto e Gestão da Mudança |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planejamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Entendimento da situação atual |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenho do novo modelo organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planejamento da transição e implantação |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operação assistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementação e monitoramento contínuo
Plan. e Organização
Gestão de Projeto e Gestão da Mudança
Compreensão do contexto externo
Diagnóstico organizacional
Direcionadores estratégicos
Diagnóstico modelos computacionais
Desenho do modelo de inovação e avaliação dos modelos comp.
Definição do modelo de sourcing
Plano de implementação
Plano de operação assistida
Estamos aqui
Definição de orçamento
Proposta e detalhamento do novo desenho organizacional
Setup interno ONS

## Slide 95
 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 | Abril 2026 | Maio 2026 | Junho 2026 | Julho 2026
Gestão da Mudança |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planejamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Entendimento da situação atual |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenho do novo modelo organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planejamento da transição e implantação |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Operação assistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cronograma Gestão de Mudanças
Boletim Mensal ONS
Vídeo Quinzenal ONS
Encontro Quinzenal da Rede
Lançamento do Projeto
Boletim Semanal DPL
Change Readiness Assessment
Mapa de Stakeholders
Relatório de Insights
Narrativa da Mudança
Plano de Comunicação¹
Identidade Visual
Kick-Off Influenciadores
Plan. e Organização
Estratégia de Impactos
Execução do Treinamento
Plano de Adoção
Pacote de Cutover
Change Readiness Assessment
Página do Projeto
Tela Entrada ONS
Fundo de Tela Notebook
Execução do Plano de Comunicação
Página + Comunicação Visual
Change Readiness Assessment
Acompanhamento do Plano de Mitigação
Currículo de Treinamento
Agenda de Treinamento
Matriz de Impacto
Plano de Mitigação
Estratégia de Treinamento
Estamos aqui