## Slide 1
Proposta Técnica
Programa AXOL no ONS
TMO com GMO integrado · plano de 6 meses
out/2026

## Slide 2
Contexto
O ONS adota o AXOL, plataforma low-code de orquestração visual de rodadas de modelos eletroenergéticos: cada rodada é um job, com dados de entrada e parâmetros, organizado em um fluxo de execução em cloud com custo de execução previsível.
O AXOL passa a executar a cadeia NEWAVE → DECOMP → DESSEM, ligada pelas funções de custo futuro (FCF), no lugar de sistemas legados atualizados por outras pessoas. O ganho aparece quando quem prepara, roda e valida as rodadas troca a execução repetitiva (a mapear no diagnóstico) por validação e decisão.
Este não é apenas um projeto de plataforma. O legado mais difícil de migrar costuma ser o fluxograma que vive nas pessoas: sem TMO a entrega tende a atrasar e, sem GMO, o legado tende a não desligar.
1. Premissa a validar no diagnóstico: horizonte e cadência dos modelos, legados e rotinas locais, catálogo de modelos, custo por rodada ou por fluxograma e registros de execução do AXOL. A execução técnica da migração é do time da plataforma e das áreas do ONS. TMO não se confunde com o PMO (Programa Mensal de Operação), do setor elétrico. FCF: função de custo futuro; CMO: custo marginal de operação. NÃO EXAUSTIVO.
O AXOL muda o trabalho de quem prepara, roda e valida a cadeia, não só o sistema
Trocar sistemas legados por fluxos de execução visuais desloca o trabalho de quem prepara, roda e valida cada rodada. É uma transformação de processos, de papéis e da gestão do custo de execução em cloud.
Principais desafios Cadeia acoplada pela FCF: a saída de um modelo alimenta o seguinte; trocar um elo sem reconciliar os demais propaga diferenças. Janelas operativas: com ciclos mensais, semanais e diários¹, a virada em bloco tende a ser inviável; cada onda exige paralelo, rollback testado e hypercare. Legados e rotinas locais: regras e ajustes podem viver em sistemas legados e nas rotinas de quem os atualiza¹; fora do fluxo de execução, reaparecem após o corte. Papéis em transição: quem prepara, dispara e confere rodadas passa a desenhar fluxos de execução, validar e decidir; a habilidade só se prova em rodada real. Custo de execução em cloud: tende a ser previsível, mas só vira previsão confiável com governança de uso e estimativa por rodada ou fluxograma¹; não se confunde com o CMO nem com a FCF.
Solução esperada A A&M atuará como TMO (Transformation Management Office, escritório de gestão da transformação) com GMO (Gestão de Mudança Organizacional) integrado, sob liderança única, para apoiar o ONS a conduzir a migração da cadeia para o AXOL em um plano de 6 meses (cronograma a rebaselinar no primeiro quality gate, QG1): Governar ondas, riscos, demandas e custo de execução em uma torre de controle; Coordenar a migração na ordem da cadeia, com replay, paralelo e rollback testado; Conduzir a mudança de quem prepara, roda e valida, com prática em rodada real; Estabilizar com hypercare e definir o critério de saída e a data de desligamento de cada legado; Medir adoção e valor pelos registros de execução do próprio AXOL¹.
NEWAVE
FCF
DECOMP
FCF
DESSEM
médio prazo¹
curto prazo¹
programação diária¹
Cada elo seguinte consome a FCF do anterior: a ordem de execução é dependência real e, por isso, também a ordem da migração.
Contexto do Programa

## Slide 3
Consultores
TMO
Consultores
GMO
Dois cutovers por onda, uma liderança única de TMO e GMO
Em cada onda, dois cutovers (viradas) caem na mesma janela operativa: o do fluxo de execução para o AXOL e o das pessoas para o novo modo de trabalho. Dois líderes tendem a produzir dois cronogramas e um legado que não desliga.
Equipe de onda
Patrocinador ONS
Comitê Executivo
GMO
cutover das pessoas
Equipe de onda
Equipe de onda
Insumos e
parâmetros
Prepara
Disparo e
acompanhamento
Roda
Conferência dos
resultados
Valida
Sistemas e rotinas
a retirar
Atualiza legados
Mapa de impactos por papel e comunicação por onda
Rodada assistida em paralelo ao processo atual
Desligamento do legado com data e dono
Tolerâncias co-definidas com quem valida
Liderança única
Mesma janela operativa
Coordenação do Programa AXOL
TMO
cutover do fluxo
Líder TMO e GMO
Interface: Time AXOL e Áreas usuárias
Modelo integrado TMO + GMO
Liderança do Programa
Líder TMO
Interface: Time AXOL
Líder GMO
Interface: Áreas usuárias
TMO: Transformation Management Office, sem relação com o Programa Mensal da Operação. GMO: Gestão de Mudança Organizacional. Premissa a validar: composição da liderança no ONS e interfaces com o time AXOL e as áreas usuárias. Modelo ilustrativo, ajustável à governança do ONS; o cenário de dois líderes é uma alternativa de comparação, não a organização atual do ONS.
Centralizamos TMO e GMO sob um líder porque toda onda tem dois cutovers na mesma janela operativa: a virada do fluxo de execução para o AXOL e a das pessoas para o novo modo de trabalho. Ele leva ao Comitê Executivo um só Go/No-Go por onda:
Um cronograma, não dois: dependências dos fluxos de execução e prontidão das pessoas na mesma torre de controle
Um gate triplo: equivalência dos resultados, prontidão das pessoas e custo de execução em cloud decididos juntos
Legado com data e dono: o corte técnico só vale se a rotina local também for retirada
Uma voz para quem prepara, roda e valida cada rodada, transmitida pelo gestor direto
O ritmo de cada onda é o do critério mais lento do gate triplo: a data é meta, o gate é regra. O valor é medido pelo uso real do AXOL, não por declaração.
Programa AXOL (ONS)
Dois líderes, dois cronogramas
Consultores
TMO
Consultores
GMO
Programa AXOL (ONS)
Modelo Recomendado
pela A&M
Um líder, um cronograma

## Slide 4
A habilidade só se prova em rodada real, sob governança em três níveis
Metodologia e governança
O ADKAR vira o ciclo de cada onda do AXOL: cada passo tem um mecanismo prático e um sinal lido na torre de controle, agregado por equipe e nunca por indivíduo. Três níveis de decisão sustentam o ritmo.
ESTRATÉGICO · Comitê Executivo · quinzenal
Decide o Go/No-Go de cada onda e os quality gates (QG1 a QG4); escala riscos e desvios do custo de execução.
KNOWLEDGE
CONHECIMENTO
Laboratório AXOL (sandbox): reproduzir um ciclo passado e reconciliar
Assistente de IA generativa sobre manuais aprovados¹
Agentes de mudança replicam
A mudança exige saber como: aprender o AXOL com casos reais
AWARENESS
CONSCIÊNCIA
Mapa de impactos por papel (1 a 5): prepara, roda e valida
Patrocínio visível do Comitê Executivo
Comunicação por onda, pelo gestor direto
A mudança começa em entender o que muda no trabalho de cada papel
1 MAPEAR
2 CO-CRIAR
3 PRATICAR
4 PROVAR
5 DESLIGAR
ABILITY
HABILIDADE
Rodada assistida em paralelo ao processo atual
Resultado reconciliado dentro da tolerância aprovada
Placar de ondas por equipe, sem ranking individual
A mudança exige agir: conduzir uma rodada real dentro da tolerância aprovada
REINFORCEMENT
REFORÇO
Legado desligado com data e dono
Reconhecimento a quem manteve o legado
Adoção por equipe lida nos registros do AXOL²
A mudança deve ser reforçada: o legado só sai com data e dono
DESIRE
DESEJO
Especialistas desenham o próprio fluxograma no AXOL
Destino do tempo liberado a definir com o ONS¹
Pulso de resistência por perfil
A mudança envolve decisões pessoais: o que ganho ao deixar a rotina manual?
Fonte: PROSCI, modelo ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement). Replay: reprodução de um ciclo passado, reconciliada com o resultado histórico. ¹ Princípio proposto, a validar com o patrocinador e o RH do ONS; IA generativa só sobre manuais e fluxogramas aprovados, sem executar rodadas oficiais, conforme a política de dados do ONS. ² Premissa a validar: o AXOL registra uso por fluxograma, equipe e execução; reporte só acima de um tamanho mínimo de grupo, nunca por indivíduo.
GOVERNANÇA EM TRÊS NÍVEIS, COM UMA TORRE DE CONTROLE ÚNICA
TÁTICO · Comitê de Programa · semanal
Lê a torre de controle (ondas, riscos, adoção, custo de execução) e prepara as decisões.
OPERACIONAL · Sprints e daily de onda
Quem prepara, roda e valida executa replay, paralelo e reconciliação; no hypercare, daily por ciclo.

## Slide 5
Roadmap de 6 meses: piloto e três ondas na ordem da cadeia de modelos
A ordem segue a FCF e a cadência: o ciclo mensal acumula evidência mais devagar e entra primeiro, com replay histórico; o diário prova em semanas e entra por último*. Cada onda só faz o cutover com o gate triplo verde.
Ilustrativo
Macro Etapa
1 · PREPARAR
2 · GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA
3 · GO-LIVE & ESTABILIZAÇÃO
Diagnóstico | Preparação
Desenho e piloto | Ondas
Estabilização | Sustentação
Mês 1 · S1 a S4
Mês 2 · S5 a S8
Mês 3 · S9 a S13
Mês 4 · S14 a S17
Mês 5 · S18 a S22
Mês 6 · S23 a S26
TMO
Governança
GMO
Pessoas e adoção
VALIDAÇÃO
Técnica e custo de execução
CUTOVER
Hypercare e legados
ONDAS
CICLO DE CADA ONDA: Desenho → Replay histórico → Paralelo → ★ Go/No-Go (gate triplo) → Cutover com rollback testado → Hypercare de ao menos um ciclo operativo*
Onda 0
Piloto
Onda 1
NEWAVE + FCF
Onda 2
DECOMP + FCF
Onda 3
DESSEM e demais*
TORRE DE CONTROLE: ondas, riscos, demandas, adoção e custo de execução em cloud, lidos do AXOL*
★ Kick-off e linha de base (S1) · RACI e comitês · matriz de riscos · torre no ar (S3)
Comitê Executivo quinzenal e Comitê de Programa semanal
status semanal gerado da torre · sprints e daily de onda
demandas por criticidade, ROI e esforço
Relatório de valor realizado · lições aprendidas · torre transferida ao dono do AXOL · ★ Encerramento
Preparação
Assessment de prontidão e linha de base ADKAR ● · mapa de impactos por papel (1 a 5) · plano de mudança e capacitação
Desenho e construção
Agentes de mudança ativados · fluxogramas-alvo co-criados com quem prepara, roda e valida ★ · Laboratório AXOL aberto (S6)
Homologação e transição
Trilhas e oficinas por onda · rodada assistida em paralelo · Laboratório AXOL com replay de um ciclo passado reconciliado
assistente de IA** · placar de ondas por equipe · pulso curto antes de cada Go/No-Go ●
Go-live e hypercare
Pulso final ● · reconhecimento a quem manteve o legado · comunidade de prática · book da mudança
Piloto em fluxograma de menor criticidade, escolhido no QG1: prova o ciclo completo e vira o modelo padrão.
Desenho
Execução
Desenho
Replay
Paralelo
Cutover
Hypercare
Desenho
Replay
Paralelo
Cutover
Hypercare
Desenho
Replay
Paralelo
Cutover
Hypercare
Critérios de equivalência e ambiente
Tolerâncias por variável aprovadas por quem valida ★
versões a confirmar* · ambientes cloud segregados e tags de custo de execução
Reconciliação, desempenho e custo de execução
Relatório de reconciliação automático por execução em paralelo · testes de desempenho e volume
estimativa prévia de custo de execução e showback semanal · versões congeladas*
Operação em regime
Revisão da política de custo de execução por tipo de rodada · dono de cada fluxograma assume o showback
Mapa de legados e rotinas locais
Inventário de legados, rotinas paralelas e conhecimento tácito (S1 a S4)
plano de desligamento por legado aprovado no QG2
Cutover e hypercare por onda
Cutover fora dos picos do ciclo · rollback testado, com o processo atual como contingência
SLAs e escala de especialistas · legado em leitura até o aceite
Go-live da cadeia e handover
Legado desligado com data e dono após o critério de saída · handover ao dono do AXOL · ★ Encerramento
QG1 · S4
QG2 · S8
QG3 · S15
QG4 · S20
FCF
FCF
◆ Quality Gate: QG1 prontidão · QG2 desenho e piloto aprovados · QG3 Go/No-Go da onda 1 · QG4 Go/No-Go da onda 3 e legados com data ★ Marco ou Go/No-Go de onda ● Pulso ADKAR ↓ FCF do AXOL entra no paralelo seguinte
Gate de onda = equivalência + prontidão + custo de execução em cloud; datas são metas (S1 = início do programa; meses de 4 ou 5 semanas). A FCF do AXOL só vale no paralelo a partir do cutover da onda anterior; antes dele, o paralelo usa a FCF do legado.
* Premissas a validar no diagnóstico (S1 a S4): cadências, ordem e composição das ondas, legados e rotinas locais, catálogo e registros de execução do AXOL, casos históricos para replay, versões dos modelos e fronteiras com outras instituições. ** IA só sobre manuais aprovados, sem executar rodadas oficiais, conforme a política de dados do ONS. A A&M governa e conduz a mudança; a execução técnica é do time da plataforma e das áreas do ONS. Cronograma rebaselinado no QG1.
Plano de entrega · 6 meses

## Slide 6
Torre de controle: o programa é medido por evidência, no AXOL e nas pessoas
Controle e riscos
Oito indicadores, lidos dos registros do AXOL* e dos pulsos ADKAR: seis alimentam o gate triplo de cada onda e dois medem valor e adoção. Seis riscos de domínio entram na torre com plano de ação desde a primeira semana.
* Premissa a validar: o AXOL expõe registros de execução por fluxograma, modelo, equipe e semana; reporte por equipe acima de um tamanho mínimo de grupo, nunca por indivíduo; interfaces com outras instituições só se parte da cadeia depender delas. Metas, limiares e tolerâncias propostos no QG1 e no QG2 com os validadores e os líderes de área do ONS. NÃO EXAUSTIVO.
RISCO | IMPACTO | PLANO DE AÇÃO | KPI
Janelas operativas e virada em bloco | Cutover coincidindo com a janela crítica interrompe ou atrasa um ciclo operativo | Ondas encadeadas, execução em paralelo e rollback testado por onda; cutover fora do pico; Go/No-Go no Comitê Executivo | KPI 1, 4
Resultados diferentes entre o processo atual e o AXOL; versões e interfaces com outras instituições | Validadores perdem a confiança; a reconciliação não termina e a onda trava | Tolerâncias por variável antes do paralelo; replay histórico; versões congeladas; se parte da cadeia depender de outras instituições, janelas acordadas* | KPI 1, 2
Conhecimento tácito e rotinas locais fora do fluxo de execução | A regra não documentada falha após o cutover e a rotina paralela reaparece | Inventário no diagnóstico; o fluxo de execução vira o registro do conhecimento, co-criado com quem prepara e roda | KPI 7, 8
Capacidade dos especialistas e resistência silenciosa | Quem sustenta o ciclo também valida o AXOL: atraso, fadiga e retorno silencioso ao legado | Agenda protegida de validação por onda; agentes de mudança como replicadores; ondas escalonadas pela carga medida nos pulsos ADKAR | KPI 3, 4
Adoção parcial: o legado não desliga | Dupla operação, duas fontes de verdade e custo de execução em duplicidade | Data de desligamento por legado aprovada no gate; legado em leitura até o aceite; adoção lida nos registros do AXOL; patrocínio ativo do Comitê Executivo | KPI 7, 8
Custo de execução em cloud acima do previsto | Perde-se a previsibilidade de custo prometida e surgem cortes de orçamento reativos | Estimativa prévia por fluxograma, tags e showback semanal antes de qualquer cobrança; alertas de desvio; política por tipo de rodada | KPI 5, 6
TORRE DE CONTROLE · 8 INDICADORES
EQUIVALÊNCIA · gate técnico
Execuções reconciliadas: % em paralelo dentro da tolerância e ciclos concluídos contra o mínimo do QG2
KPI 1
Interfaces com outras instituições e versões: % com acordo operacional e versão congelada*
KPI 2
PRONTIDÃO · gate das pessoas
Prontidão ADKAR: pulso por perfil (menor elemento) e % de rodadas conduzidas sem apoio
KPI 3
Carga dos especialistas: horas previstas x realizadas por onda; agenda de validação e janelas operativas
KPI 4
CUSTO DE EXECUÇÃO · gate de cloud
Estimativa prévia: % dos fluxos de execução oficiais com custo de execução estimado antes de rodar
KPI 5
Realizado x estimado: desvio do custo de execução em cloud por fluxograma, em showback semanal
KPI 6
VALOR E ADOÇÃO
Execuções oficiais no AXOL: % por modelo e por semana, lido dos registros, contra o legado*
KPI 7
Legados desligados x planejados, com data e dono, incluindo rotinas locais retiradas
KPI 8
ENTREGÁVEIS-CHAVE: torre de controle e cronograma integrado · mapa de impactos por papel (1 a 5) e mapa de legados e rotinas locais · critérios de equivalência e plano de ondas · planos de cutover, rollback e hypercare · Laboratório AXOL e plano de capacitação · plano de sustentação e book da mudança